**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)   
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหินเหล็กไฟ/องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**บทสรุปของความสำคัญ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า  
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล  
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ

การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหินเหล็กไฟหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว

มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/ตอบแบบสอบถาม/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หินเหล็กไฟและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหินเหล็กไฟ/องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ   
(หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย  
 กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหินเหล็กไฟ/องค์การบริหารส่วนตำบล  
หินเหล็กไฟ

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหินและแผนชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | |
| 1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและ  สามารถพึ่งพาตนเองได้ | |
| 1.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | |
| 1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง  และเพิ่มรายได้แก่ประชาชนส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ  พอเพียง | | |
| 1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้  มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษา  ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ |

1.6 การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและการนันทนาการ  ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง |  | **/** |  |  |  |  |
| 1.8 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรค  ตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | | | | |  |  |
| 1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขการป้องกัน  ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข่าวสารด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| 2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการ  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ | | | | |
| 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไข  ปัญหาโรคระบาด ผลการผลิตทาง การเกษตร | | |  |  |
| 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง  และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจรไป  
 มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน  
 ให้ได้มาตรฐานมั่นคง

3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
 การขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา

3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค   
 บริโภค และให้สอดคล้องกับแผนป้องกันอุทกภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร   
 และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ

4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
 ส่วนท้องถิ่น

4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองแก่บุคลากร  
 และผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ

4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหา   
 เครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

4.5 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ   
 และเป็นธรรม

4.6 แนวทางการพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

4.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทำงาน  
 ให้ทันสมัย

4.8 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่  
 ประชาชนผู้มารับบริการ

4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ | | | |
| 5.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | |
| 5.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะ  ในครัวเรือนและชุมชน |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ   
 แก้ไขป้องกันการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้การอบรม  ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

### 1. พัฒนาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ำกินให้พอเพียงตลอดปี

2. พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

3. ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพิ่มรายได้

4. ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว

5. จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

6. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา   
 โทรศัพท์

8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย

5) วิสัยทัศน์

“ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

**1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 102 | 26,550,410.00 | 32 | 5,239,312.64 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 15 | 737,000.00 | 8 | 310,951.00 |
| 3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 116 | 56,543,500.00 | 60 | 8,709,575.00 |
| 4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 182 | 19,556,450.00 | 31 | 2,245,216.50 |
| 5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 28 | 36,009,500.00 | 1 | 96,000.00 |
| 6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชน | 11 | 6,280,325.00 | 4 | 1,104,468.00 |
| **รวม** | **454** | **145,677,185.00** | **136** | **17,705,523.14** |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 124 | 29,777,425.00 | **42** | 13,637,749.44 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 13 | 1,789,600.00 | **3** | 867,852.00 |
| 3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 103 | 128,931,500.00 | **28** | 10,898,844.00 |
| 4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 204 | 26,021,971.80 | **122** | 6,922,833.98 |
| 5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 8,196,040.00 | **4** | 128,440.00 |
| 6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชน | 14 | 9,758,520.00 | **7** | 1,431,141.00 |
| รวม | **476** | 204,475,056.80 | **206** | 33,886,860.42 |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 121 | 7,345,000.00 | 48 | 18,772,100.34 |
| **2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 9 | 203,209,680.00 | 4 | 361,720.00 |
| **3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 194 | 16,049,500.00 | 36 | 13,674,883.69 |
| **4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | 199 | 23,347,674.00 | 88 | 8,040,348.74 |
| **5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 21 | 39,093,880.00 | 3 | 141,550.00 |
| **6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  **ประชาชน** | 26 | 3,648,940.00 | 19 | 2,422,892.25 |
| **รวม** | **570** | **292,694,674.00** | **198** | **43,413,495.02** |

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 114 | 30,245,800.00 | 60 | 10,622,555.54 |
| **2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 16 | 3,028,000.00 | 5 | 1,703,600.00 |
| **3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 95 | 70,324,716.85 | 68 | 16,688,570.92 |
| **4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | 186 | 22,576,505.00 | 120 | 8,007,277.75 |
| **5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 13 | 1,314,908.00 | 4 | 930,698.80 |
| **6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  **ประชาชน** | 16 | 1,377,944.00 | 14 | 786,385.80 |
| **รวม** | **440** | **128,867,874.00** | **271** | **38,739,088.81** |

1**.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 5 | 400,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | -- | - | - |
| **3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | - | - | - |
| **4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | 2 | 115,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอและมีความจำเป็นมากกว่า |
| **5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 2 | 100,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน** | 1 | 50,000.00 | เป็นโครงการที่ไม่สามารถให้เงินอุดหนุนได้ |
| รวม | 10 | 665,000.00 |  |

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 6 | 170,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 3 | 230,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 1 | 10,000.00 | เป็นค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำบาดาล |
| **4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | 3 | 10,000.00 | 1.มีวัสดุเพียงพอในการดำเนินงาน  2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอและมีความจำเป็นมากกว่า |
| **5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 1 | 3,000,000.00 | 1.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน** | 3 | 130,000.00 | เป็นโครงการที่ไม่สามารถให้เงินอุดหนุนได้โอนไปทำโครงการอื่น |
| รวม | 17 | 3,550,000.00 |  |

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 10 | 268,100.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 2 | 250,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 1 | 30,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | 11 | 441,000.00 | 1.มีวัสดุเพียงพอในการดำเนินงาน  2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอและมีความจำเป็นมากกว่า |
| **5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 1 | 250,000.00 | 1.มีวัสดุเพียงพอในการดำเนินการ  2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน** | 2 | 40,000.00 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| รวม | 27 | 1,279,100.00 |  |

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 25 | 1,872,900 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 3 | 330,000 | โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | - | - | - |
| **4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | 38 | 3,334,000 | 1.มีวัสดุเพียงพอในการดำเนินงาน  2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอและมีความจำเป็นมากกว่า |
| **5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 6 | 130,000 | 1.มีวัสดุเพียงพอในการดำเนินการ  2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ  และมีความจำเป็นมากกว่า |
| **6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน** | - | - | - |
| รวม | 72 | 5,666,900 |  |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561**

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

**ยุทธศาสตร์จังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินเหล็กไฟ**

**แผนงาน**

**ผลผลิต/โครงการ**

**1** เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้าน

การผลิต และแปรรูป

สับประรด มะพร้าว

**และสินค้าเกษตรสู่**

**ตลาดโลก**

3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

2 พัฒนาส่งเสริม  
รายได้และการผลิต

3 พัฒนาสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหาร

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานการเกษตร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์ ,แผนงานเคหะ

.แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา

.แผนงานการเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน อบต. ฯลฯ

โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟิลท์ติก ฯลฯ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัปปะรด ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ ฯลฯ

6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**3.1ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

**โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **อบต.หินเหล็กไฟ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม** | | | | | 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 40,000.00 | | 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 3. โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 80,000.00 | | 4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในตำบลหินเหล็กไฟ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 | | 5. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร - ทำเสื้อยืดผ้าปาติก | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 | | 6. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 | | 7. โครงการฝึกอบรม อาชีพหัตถกรรม หลักสูตร การทำเดคูพาจบนสิ่งของ เครื่องใช้ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 | | 8. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำกรอบรูปโครงลอย | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 | | 9. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในตำบล หินเหล็กไฟ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 10. โครงการดำเนินกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนในตำบล หินเหล็กไฟ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 30,000.00 | | 11. โครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในตำบลหินเหล็กไฟ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 12. โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 600,000.00 | | 13. โครงการอบรมให้ความรู้ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้กับผู้ดูแลคนพิการ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 100,000.00 | | 14. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 15. โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 16. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและ ป้องกันและควบคุมโรคและ ทัศนศึกษาดูงาน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | | 17. โครงการพัฒนาทักษะในการ ดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 18. โครงการอาหารปลอดภัย | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 19. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในการดูแลรักษาความสะอาด และศึกษาดูงาน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 20. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ อบรมแกนนำผู้สูงอายุ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 21. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพลลภาพและด้วยโอกาส | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,สาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 22. โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 72,000.00 | | 23. โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 10,242,000.00 | | 24. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 1,689,000.00 | | 25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 1,500,000.00 | | 26. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 1,800,000.00 | | 27. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 450,000.00 | | 28. โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 29. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 30. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 31. ฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | | 32. จ้างเหมาจัดทำโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับให้เด็กรับประทานอาหาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 33. จ้างเหมาปูกระเบื้องห้อง อาหารและห้องอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 34. ปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโบสถ์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 35. จ้างเหมาติดตั้งหลังคาบริเวณ อ่างล้างหน้าแปรงฟันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 36. จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำล้าง หน้าแปรงฟันเป็นห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 37. ติดตั้งรั้วบริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโบสถ์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 38. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 2,000,000.00 | | 39. ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองตะเภา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 95,000.00 | | 40. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะเภา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 41. ติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 42. จ้างเหมาจัดสวนหย่อมพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | | 43. ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 44. จ้างเหมาตีฝ้าเพดานภายใน ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 45. ก่อสร้างรั้วและหลังคาด้านหลัง อาคารเรียนพร้อมปรับพื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองซอ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 46. จ้างเหมาปูกระเบื้องผนัง ในห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 25,000.00 | | 47. จ้างเหมาติดตั้งหลังคา บริเวณด้านหน้าทางเข้า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเหียง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 48. จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 4,000.00 | | 49. โครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 50. โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ เยาวชนในศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 51. โครงการจัดกิจกรรมอบรม /ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อม ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดอบต.หินเหล็กไฟ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 52. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | | 53. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 54. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ปฐมวัย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | | 55. โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 2,000.00 | | 56. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันสำคัญทางศาสนา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 57. โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | | 58. โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 59. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 60. โครงการเฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 61. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 62. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กลุ่มตำบลหินเหล็กไฟ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | | 63. โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 94,000.00 | | 64. โครงการควบคุมการขยายพันธุ์ ของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 65. อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 2,500,000.00 | | 66. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขตประปาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ให้กับสำนักงานการประปา ส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 67. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ให้กับ สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 68. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 240,000.00 | | 69. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | | 70. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 600,000.00 | | 71. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | | 72. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุงทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติสาธารณสุข | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 45,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | | 73. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล และเกษตรกร | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 74. โครงการแปลงเกษตร ผสมผสานโดยยึดแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 75. โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | 76. จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 210,000.00 | | 77. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ขุนสงคราม ม.1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 652,400.00 | | 78. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 514,000.00 | | 79. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.จันทร์หอม  ม.1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 490,000.00 | | 80. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,282,400.00 | | 81. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 303,600.00 | | 82. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ำ ม.2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 199,000.00 | | 83. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สัมพันธ์วงศ์ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 1,050,000.00 | | 84. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 760,000.00 | | 85. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 900,000.00 | | 86. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตำบล) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 315,600.00 | | 87. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.3 พร้อมวางท่อ ม.5 บ้านหนองคร้า | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 274,900.00 | | 88. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 400,400.00 | | 89. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 461,000.00 | | 90. ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร ม.6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 727,900.00 | | 91. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้านหนองซอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 203,000.00 | | 92. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 306,000.00 | | 93. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 175,000.00 | | 94. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 167,000.00 | | 95. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 238,000.00 | | 96. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สำราญรักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตำบล) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 258,000.00 | | 97. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่แลนด์ 4 เชื่อม ซ.ไร่แลนด์ 5 ม.9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 1,050,000.00 | | 98. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์ ม.9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 183,000.00 | | 99. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 316,800.00 | | 100. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 122,000.00 | | 101. วางท่อระบายน้ำ ซ.มัชวงศ์ ม.10 (ประชาคมระดับตำบล) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 227,100.00 | | 102. ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากวัดนิโครธารามถึงสวนสัตว์ ม.10 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 822,600.00 | | 103. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 166,800.00 | | 104. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 405,000.00 | | 105. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 445,000.00 | | 106. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 474,000.00 | | 107. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.สามพันนาม-หนองคร้า ม.12 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 747,400.00 | | 108. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 424,700.00 | | 109. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.13 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 151,000.00 | | 110. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.ปาริฉัตร ม.14 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 929,000.00 | | 111. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 495,000.00 | | 112. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซ.เจริญ ม.15 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 659,500.00 | | 113. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศิริกิต ม.15 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 389,300.00 | | 114. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 265,000.00 | | 115. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 93,000.00 | | 116. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.16 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม | 473,900.00 | | 117. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 92,200.00 | | 118. ติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ ภายในตำบลหินเหล็กไฟ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 200,000.00 | | 119. ติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 121,000.00 | | 120. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 121. ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) ม.2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 657,900.00 | | 122. เปลี่ยนหอถังแชมเปญ ซ.ร่วมพัฒนา ม.13 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 592,000.00 | | 123. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 70,000.00 | | 124. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 50,000.00 | | 125. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 18,000.00 | | 126. งานขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบล | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 1,000,000.00 | | 127. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 128. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ไปดี-มาดี ม.6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 200,000.00 | | 129. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.สุขเปล่ง ม.7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 130. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.สำราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม ) ม.8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 2,500,000.00 | | 131. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.2 ม.11 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 132. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ครัวผู้ใหญ่ ม.12 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 133. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.โชคพัฒนา ม.13 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 134. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.หนองตาแววจนสุดซอย ม.16 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | | 135. ขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมแรงดันน้ำ ซ.ตาลเดี่ยวบน ม.7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 800,000.00 | | 136. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเปี่ยม ม.1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 403,600.00 | | 137. โครงการปรุบปรุงถนนลาดยาง ซ.หน้าวัดนิโครธาราม-สวนสัตว์ ม.10 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 822,600.00 | | 138. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ.ไปดี-มาดี ม.6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 139. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซ.เลียบบายบาส ม.4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 140. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซ.12 ถึงหน้าวัดหนองคร้า | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 141. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ.ร่มเย็นม.16 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 142. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เจริญ ม.15 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 659,500.00 | | 143. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 176,000.00 | | 144. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 163,600.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | | | | | 145. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 230,000.00 | | 146. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 147. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.หินเหล็กไฟ สามาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 1,500,000.00 | | 148. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 130,000.00 | | 149. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดที่ดิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 | | 150. โครงการแผนปฎิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 151. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 152. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 153. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 154. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 120,000.00 | | 155. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 156. จัดซื้อบ้านงานครัว (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | | 157. ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 158. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 70,000.00 | | 159. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (งานป้องกัน) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 220,000.00 | | 160. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 329,400.00 | | 161. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 162. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 25,000.00 | | 163. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 164. จัดซื้อวัสดุเชื้องเพลิงและ หล่อลื่น (งานป้องกัน) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 165. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 166. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 167. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 168. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 169. บำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 170. บำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | | 171. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง) | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 20,000.00 | | 172. โครงการค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม(กองคลัง) | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 173. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 70,000.00 | | 174. ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 70,000.00 | | 175. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 250,000.00 | | 176. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 324,000.00 | | 177. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 80,000.00 | | 178. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 50,000.00 | | 179. โครงการค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองช่าง) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 20,000.00 | | 180. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของกองส่งเสริม การเกษตร | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 181. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 182. บำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกอง ส่งเสริมการเกษตร (ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 183. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 184. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  | 40,000.00 | | 185. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 186. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 187. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 188. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 189. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | | 190. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 191. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 192. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | | 193. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองเกษตร) | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 194. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 195. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ( กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | | 196. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 197. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 | | 198. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 199. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 200. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 201. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 202. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 203. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | 204. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | | 205. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 108,000.00 | | 206. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 108,000.00 | | 207. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 208. ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 209. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 | | 210. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 211. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 212. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 213. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 214. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 215. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | | 216. ค่าน้ำประปา (ค่าสาธารณูปโภค) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | | 217. ค่าบริการสื่อสารและโทรคม นาคม (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | | 218. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 219. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 220. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 221. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 3,000.00 | | 222. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 750,000.00 | | 223. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | | 224. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 3,000.00 | | 225. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 12,000.00 | | 226. ติดตั้งผ้าม่าน/มู่ลี่ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 227. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 3,000.00 | | 228. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 12,000.00 | | 229. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 230. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 72,000.00 | | 231. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 790,000.00 | | 232. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | | 233. ก่อสร้างอาคารจอดรถ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | | 234. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | | 235. บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | | 236. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ งานได้ปกติ(รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 237. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 | | 238. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 239. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 240. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | 241. โครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะ โลกร้อน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 242. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ขยะครัวเรือน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 243. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | 244. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | | 245. โครงการส่งเสริมความรู้ ลดใช้ และร่วมใจประหยัดพลังงาน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | | 246. โครงการชุมชนสีเขียว คาร์บอนต่ำ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 247. โครงการฝึกอบรมการจัดการ คุณภาพน้ำเสีย | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | | 248. โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารในครัวเรือน และสถานประกอบการ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 249. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | | 250. โครงการจังหวัดสะอาด | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | 251. โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารในครัวเรือน และสถานประกอบการ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน** | | | | | 252. โครงการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | | **รวม** | | | **67,646,100.00** | |
| ข้อมูล ณ 31/03/2561 |

**โครงการที่ลงนามในสัญญา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม** | | | | | | 1. โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564) | 1 11/2561 | 22/01/2561 | 15 | 33,072.00 | | 2. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร - ทำเสื้อยืดผ้าปาติก | 1 12/2561 | 26/01/2561 | 3 | 20,000.00 | | 3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า | 1 4/2561 | 11/11/2560 | 3 | 19,800.00 | | 4. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำกรอบรูปโครงลอย | 1 8/2561 | 16/01/2561 | 3 | 20,000.00 | | 5. โครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในตำบลหินเหล็กไฟ | 1 9/2561 | 16/01/2561 | 266 | 78,900.00 | |  | 2 9/2561 | 16/01/2561 | 2800 | 2,800.00 | | 6. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) | 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 01/10/2560 | 31 | 204,000.00 | |  | 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 01/11/2560 | 30 | 207,200.00 | |  | 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 01/12/2560 | 31 | 207,200.00 | |  | 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 01/01/2561 | 31 | 215,200.00 | |  | 5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 01/02/2561 | 28 | 214,400.00 | |  | 6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 01/03/2561 | 31 | 218,400.00 | | 7. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 01/2561 | 01/11/2560 | 30 | 158,946.48 | |  | 2 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 01/2561 | 01/12/2560 | 31 | 137,271.96 | |  | 3 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 01/2561 | 01/01/2561 | 31 | 144,496.80 | | 8. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง | 1 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 02/2561 | 01/11/2560 | 30 | 39,374.72 | |  | 2 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 02/2561 | 01/12/2560 | 31 | 34,005.44 | |  | 3 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 02/2561 | 01/01/2561 | 31 | 35,795.20 | | 9. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561 นายชลิต ฉิ่งเล็ก | 20/02/2561 | 3 | 1,750.00 | |  | 2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2561 นางจรรยา มูลมงคล | 22/02/2561 | 2 | 1,200.00 | | 11. จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2561 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ | 23/02/2561 | 1 | 1,900.00 | | 12. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561 นายชลิต ฉิ่งเล็ก | 12/03/2561 | 1 | 2,750.00 | | 13. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 1 10/2561 | 20/10/2560 | 3 | 1,000.00 | | 14. โครงการเฉลิมพระเกียรติ | 1 1/2561 | 17/10/2560 | 3 | 36,900.00 | |  | 2 6/2561 | 20/10/2560 | 7 | 162,900.00 | | 15. โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ | 1 บจก.พาราวินสัน / ใบสั่งซื้อ 5/2561 | 08/02/2561 | 5 | 89,579.00 | |  | 2 ร้านหนึ่งทำป้าย / ใบสั่งจ้าง 4 /2561 | 08/02/2561 | 5 | 600.00 | |  | 3 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา / ใบสั่งซื้อ 6/2561 | 12/02/2561 | 30 | 1,000.00 | |  | 4 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา / ใบสั่งจ้าง 5/2561 | 12/02/2561 | 30 | 2,250.00 | | 16. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในตำบลหินเหล็กไฟ | 02/10/2560 | 364 | 400,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | 17. จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม | 1 2/2561 | 10/10/2560 | 7 | 199,955.00 | | 18. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 15/2561 | 24/02/2561 | 30 | 330,000.00 | | 19. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.จันทร์หอม ม.1 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 / 38/2561 | 10/03/2561 | 30 | 469,000.00 | | 20. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 | 1 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด / 4/2561 | 19/12/2560 | 45 | 1,785,000.00 | | 21. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 - 8/2561 | 01/02/2561 | 30 | 303,000.00 | | 22. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ำ  ม.2 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 28/2561 | 10/03/2561 | 30 | 190,000.00 | | 23. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / 17/2561 | 28/02/2561 | 30 | 495,000.00 | |  | 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหกุล คอนสตรัคชั่น /26/2561 | 10/03/2561 | 30 | 263,000.00 | | 24. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตำบล) | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 27/2561 | 10/03/2561 | 30 | 300,000.00 | | 25. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | 1 หจก.จุลพงษ์การโยธา / 5/2561 | 26/12/2560 | 30 | 398,000.00 | | 26. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 19/2561 | 08/03/2561 | 30 | 439,000.00 | | 27. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้านหนองซอ | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 21/2561 | 08/03/2561 | 30 | 175,000.00 | | 28. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม) | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 20/2561 | 09/03/2561 | 30 | 291,000.00 | | 29. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 29/2561 | 09/03/2561 | 30 | 167,000.00 | | 30. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 30/2561 | 10/03/2561 | 30 | 162,000.00 | | 31. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 31/2561 | 10/03/2561 | 30 | 233,000.00 | | 32. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สำราญรักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตำบล) | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 22/2561 | 08/03/2561 | 30 | 248,000.00 | | 33. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์ ม.9 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด /32/2561 | 10/03/2561 | 30 | 175,000.00 | | 34. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 33/2561 | 10/03/2561 | 30 | 303,000.00 | | 35. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 34/2561 | 10/03/2561 | 30 | 118,000.00 | | 36. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 | 01/02/2561 | 30 | 166,000.00 | | 37. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพงษ์การโยธา / 6/2561 | 29/12/2560 | 30 | 393,000.00 | | 38. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 | 1 บริษัท ไอเดีย วิวัฒน์ จำกัด / 02/2561 | 09/12/2560 | 30 | 435,000.00 | | 39. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 24/2561 | 09/03/2561 | 30 | 452,000.00 | | 40. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 35/2561 | 10/03/2561 | 30 | 405,000.00 | | 41. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.13 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 13/2561 | 01/02/2561 | 30 | 148,000.00 | | 42. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 36/2561 | 10/03/2561 | 30 | 477,000.00 | | 43. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 12/2561 | 01/02/2561 | 30 | 265,000.00 | | 44. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 37/2561 | 10/03/2561 | 30 | 88,000.00 | | 45. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.16 | 1 บริษัท ดีซี ร่วมพัฒนา จำกัด / 25/2561 | 09/03/2561 | 30 | 451,000.00 | | 46. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 | 1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ / 3/2561 | 16/12/2560 | 30 | 90,000.00 | | 47. ติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14 | 1 นายโสภณ โฉมงาม / 7/2561 | 05/01/2561 | 30 | 113,200.00 | | 48. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) | 1 5-2561 | 20/03/2561 | 7 | 21,750.00 | | 49. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) | 1 6-2561 | 20/03/2561 | 7 | 3,490.00 | | 50. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเปี่ยม ม.1 | 1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ / 3/2561 | 16/12/2560 | 30 | 402,000.00 | | 51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 - 9/2561 | 01/02/2561 | 30 | 176,000.00 | | 52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 11/2561 | 01/02/2561 | 30 | 163,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | | | | | | 53. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สำนักปลัด) | 1 - | 02/10/2560 | 123 | 20,064.00 | | 54. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(สำนักปลัด) | 1 - | 01/10/2560 | 151 | 47,000.00 | | 55. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ | 1 4/2561 | 12/10/2560 | 1 | 1,600.00 | |  | 2 13/2561 | 19/12/2560 | 1 | 1,375.00 | |  | 3 20/2561 | 18/01/2561 | 1 | 5,925.00 | |  | 4 21/2561 | 19/01/2561 | 3 | 3,675.00 | |  | 5 24/2561 | 02/02/2561 | 3 | 1,200.00 | |  | 6 28/2561 | 15/02/2561 | 1 | 1,325.00 | |  | 7 33/2561 | 27/02/2561 | 1 | 1,950.00 | |  | 8 34/2561 | 28/02/2561 | 3 | 4,800.00 | |  | 9 35/2561 | 02/03/2561 | 3 | 4,800.00 | | 56. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด  และสร้างหมุดที่ดิน | 1 0 | 31/10/2560 | 0 | 10,400.00 | |  | 2 0 | 15/01/2561 | 0 | 52,800.00 | | 57. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | 1 1/2561 | 02/10/2560 | 91 | 2,018.00 | |  | 2 9/2561 | 12/03/2561 | 3 | 38,945.00 | | 58. จัดซื้อบ้านงานครัว (สำนักปลัด) | 1 6/2561 | 26/01/2561 | 5 | 29,526.00 | | 59. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) | 1 11/2561 | 16/11/2560 | 1 | 6,485.81 | |  | 2 23/2561 | 01/02/2561 | 1 | 9,018.44 | |  | 3 27/2561 | 08/02/2561 | 1 | 6,528.07 | |  | 4 30/2561 | 20/02/2561 | 1 | 2,264.12 | |  | 5 31/2561 | 23/02/2561 | 3 | 2,550.00 | | 60. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา | 1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561 | 03/10/2560 | 363 | 107,129.00 | |  | 2 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 2/2561 | 03/10/2560 | 363 | 107,129.00 | |  | 3 ข้อตกลบงจ้างเลขที่ 3/2561 | 03/10/2560 | 363 | 107,129.00 | | 61. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) | 1 8/2561 | 12/03/2561 | 1 | 7,000.00 | | 62. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง) | 1 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 02/10/2560 | 30 | 4,000.00 | |  | 2 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 01/11/2560 | 30 | 4,000.00 | |  | 3 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 01/12/2560 | 31 | 4,000.00 | | 63. โครงการค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม(กองคลัง) | 1 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 02/10/2560 | 30 | 1,284.00 | |  | 2 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 01/11/2560 | 30 | 1,284.00 | |  | 3 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 01/12/2560 | 31 | 1,284.00 | |  | 4 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 01/01/2561 | 31 | 1,284.00 | |  | 5 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 01/02/2561 | 28 | 1,284.00 | | 64. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง | 1 3-2561 | 14/11/2560 | 3 | 4,900.00 | | 65. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) | 1 1-2561 | 03/10/2560 | 180 | 53,419.00 | | 66. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองช่าง) | 1 1-2561 | 03/10/2560 | 360 | 80,000.00 | | 67. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของกองส่งเสริม การเกษตร | 1 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา และ นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล | 03/11/2560 | 30 | 11,800.00 | |  | 2 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา | 01/02/2561 | 30 | 6,000.00 | | 68. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท | 1 ใบสั่งจ้าง1/2561 | 12/10/2560 | 3 | 1,250.00 | | 69. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) | 1 ใบสั่งจ้าง3/2561 นายชลิต ฉิ่งเล็ก | 05/02/2561 | 3 | 600.00 | |  | 2 บันทึกข้อตกลง(เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 2/2561 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 01/12/2560 | 304 | 24,000.00 | | 70. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) | 1 ใบสั่งซื้อ 2/2561 | 23/11/2560 | 3 | 13,050.00 | | 71. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) | 1 ใบสั่งซื้อ3/2561 นายยุทธนา พุดเทศ | 09/01/2561 | 3 | 4,900.00 | |  | 2 ใบสั่งซื้อ 5/2561 นายยุทธนา พุดเทศ | 30/01/2561 | 3 | 4,900.00 | | 72. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองเกษตร) | 1 บันทึกตกลงซื้อขาย 1/2561 | 02/10/2560 | 364 | 60,000.00 | | 73. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองเกษตร) | 1 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 01/10/2561 | 365 | 7,575.60 | | 74. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) | 1 - | 02/10/2560 | 150 | 41,588.00 | | 75. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ( กองสวัสดิการฯ) | 1 - | 02/10/2560 | 150 | 18,879.00 | | 76. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ) | 1 1/2561 | 01/03/2561 | 3 | 2,900.00 | | 77. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) | 1 7/2561 | 01/01/2561 | 12792 | 12,792.00 | | 78. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ) | 1 2/2561 | 01/01/2561 | 365 | 100,000.00 | | 79. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) | 1 10/2561 | 19/01/2561 | 3 | 3,720.00 | | 80. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) | 1 10/2561 | 19/01/2561 | 3 | 8,224.85 | | 81. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) | 1 - | 02/10/2560 | 150 | 9,630.00 | | 82. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองการศึกษาฯ) | 1 นางจำลอง ยิ้มลละมัย | 09/01/2561 | 30 | 11,900.00 | |  | 2 นางสาวุติภรณ์ เหมือนอ่วม | 09/01/2561 | 30 | 11,900.00 | |  | 3 นางสาวชุติภรณ์ เหมือนอ่วม | 13/03/2561 | 1 | 1,840.00 | |  | 4 นางจำลอง ยิ้มละมัย | 13/03/2561 | 1 | 240.00 | |  | 5 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก | 25/01/2561 | 0 | 6,000.00 | |  | 6 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก | 14/02/2561 | 0 | 2,500.00 | |  | 7 นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ | 13/03/2561 | 0 | 12,900.00 | |  | 8 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก | 13/03/2561 | 0 | 1,680.00 | | 83. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | 1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561 นายปรีชา โมใหญ่ | 02/10/2560 | 365 | 107,419.00 | | 84. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | 1 2/2561 | 04/01/2561 | 90 | 26,129.00 | | 85. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) | 1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 30/10/2560 | 3 | 2,950.00 | |  | 2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 22/01/2561 | 3 | 5,270.00 | | 86. ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 30/10/2560 | 3 | 1,950.00 | |  | 2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 07/11/2560 | 3 | 2,900.00 | |  | 3 ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561 บริษัทไทยธนา ประจวบฯ | 08/11/2560 | 3 | 4,107.73 | |  | 4 ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 15/11/2560 | 3 | 2,400.00 | |  | 5 ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561 อู่ช่างโม่ง | 15/11/2560 | 3 | 3,260.00 | |  | 6 ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 29/11/2560 | 3 | 1,250.00 | |  | 7 ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 29/11/2560 | 3 | 3,300.00 | |  | 8 ใบสั่งจ้างเลขที่10/2561ร้านหัวหิน | 06/12/2560 | 3 | 2,900.00 | |  | 9 ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 14/12/2560 | 5 | 950.00 | |  | 10 ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561 ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | 18/12/2560 | 5 | 7,600.00 | |  | 11 ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 19/02/2561 | 3 | 850.00 | |  | 12 ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2561 อู่ช่างโม่ง | 21/02/2561 | 3 | 1,720.00 | |  | 13 ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 05/03/2561 | 3 | 450.00 | |  | 14 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 07/03/2561 | 1 | 2,800.00 | | 87. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ) | 1 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 01/10/2560 | 31 | 5,840.00 | |  | 2 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 01/11/2560 | 30 | 3,340.00 | |  | 3 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 01/12/2560 | 31 | 3,070.00 | |  | 4 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 01/01/2561 | 31 | 2,100.00 | |  | 5 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 01/02/2561 | 28 | 2,500.00 | | 88. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) | 1 เลขที่ใบสั่งซื้อ 1/2561 นางสาวนิภา ฉิมโหมด | 01/11/2560 | 334 | 8,658.00 | |  | 2 เลขที่ใบสั่งซื้อ 3/2561 | 29/11/2560 | 3 | 9,695.00 | |  | 3 เลขที่ใบสั่งซื้อ 4/2561 ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | 06/12/2560 | 3 | 2,800.00 | |  | 4 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน | 03/01/2561 | 3 | 2,750.00 | |  | 5 เลขที่ใบสั่งซื้อ 5/2561 ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | 22/12/2560 | 5 | 3,650.00 | | 89. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) | 1 ร้านรุ่งรัตน์โลหะภัณฑ์ | 22/01/2561 | 3 | 4,721.00 | | 90. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) | 1 ร้านสำเพ็งหัวหิน | 29/01/2561 | 1 | 5,000.00 | | 91. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษาฯ) | 1 นายชลิต ฉิ่งเล็ก เลขที่ใบสั่งจ้าง 14/2561 | 14/02/2561 | 3 | 4,500.00 | |  | 2 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ เลขที่ใบสั่งจ้าง 13/2561 | 08/01/2561 | 3 | 200.00 | | 92. ค่าน้ำประปา (ค่าสาธารณูปโภค) | 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/09/2560 | 30 | 214.00 | |  | 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/10/2560 | 31 | 326.35 | |  | 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/11/2560 | 30 | 470.80 | |  | 4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/12/2560 | 31 | 1,056.09 | |  | 5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/01/2561 | 31 | 245.03 | |  | 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/02/2561 | 28 | 214.00 | |  | 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 01/03/2561 | 31 | 245.03 | | 93. ค่าบริการสื่อสารและโทรคม นาคม (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) | 1 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 01/09/2560 | 30 | 1,605.00 | |  | 2 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 01/10/2560 | 31 | 1,605.00 | |  | 3 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 01/11/2560 | 30 | 1,605.00 | |  | 4 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 01/12/2560 | 31 | 1,605.00 | |  | 5 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 01/01/2561 | 31 | 1,605.00 | |  | 6 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 01/02/2561 | 28 | 1,605.00 | | 94. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสาธารณสุขฯ) | 1 นางสาวกษิรา โพรามาต | 25/04/2561 | 5 | 12,900.00 | | 95. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) | 1 4/2561 | 16/01/2561 | 3 | 26,306.00 | | 96. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) | 1 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 02/10/2560 | 31 | 87,934.00 | |  | 2 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 01/11/2560 | 30 | 80,679.20 | |  | 3 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 01/12/2560 | 31 | 62,389.60 | |  | 4 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 03/01/2561 | 31 | 68,566.40 | |  | 5 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 01/02/2561 | 28 | 65,696.40 | |  | 6 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 01/11/2560 | 30 | 9,000.00 | |  | 7 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 04/12/2560 | 31 | 9,000.00 | |  | 8 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 03/01/2561 | 31 | 9,000.00 | |  | 9 5/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 01/02/2561 | 28 | 9,000.00 | | 97. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 01/10/2560 | 31 | 220.42 | |  | 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 01/11/2560 | 30 | 254.66 | |  | 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 04/12/2560 | 31 | 241.82 | |  | 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 01/01/2561 | 31 | 246.10 | | 98. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 02/10/2560 | 31 | 738.30 | |  | 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 01/11/2560 | 30 | 738.30 | |  | 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 01/12/2560 | 31 | 738.30 | |  | 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 01/01/2561 | 31 | 738.30 | | 99. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ ) | 1 1/2561 | 23/11/2560 | 3 | 50,900.00 | |  | 2 2/2561 | 20/12/2560 | 3 | 16,400.00 | | 100. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) | 1 2/2561 | 02/10/2560 | 31 | 85,120.00 | |  | 2 3/2561 | 01/11/2560 | 30 | 85,430.00 | |  | 3 4/2561 | 04/12/2560 | 31 | 73,950.00 | |  | 4 5/2561 | 03/01/2561 | 31 | 82,580.00 | |  | 5 6/2561 | 01/02/2561 | 28 | 74,240.00 | | 101. บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | 1 3/2561 | 23/11/2560 | 7 | 7,424.20 | |  | 2 6/2561 | 21/12/2560 | 3 | 14,200.00 | |  | 3 9/2561 | 20/02/2561 | 3 | 7,670.00 | |  | 4 10/2561 | 22/02/2561 | 5 | 22,205.00 | |  | 5 11/2561 | 13/03/2561 | 3 | 73,350.00 | | 102. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 1 B00060/61 | 29/01/2561 | 0 | 25,560.00 | |  | 2 5/2561 | 20/12/2560 | 3 | 1,442.00 | |  | 3 15/2561 | 20/12/2560 | 3 | 600.00 | | 103. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 1 36/2561 | 05/03/2561 | 1 | 4,250.00 | |  | 2 7/2561 | 05/03/2561 | 1 | 1,750.00 | |  | 3 37/2561 | 05/03/2561 | 1 | 856.00 | | **รวม** | | | | **16,427,977.52** | |
| ข้อมูล ณ 31/03/2561 |

โครงการที่เบิกจ่าย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม** | | | | | | | 1. โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564) | 100 | 1 11/2561 | 15 | 33,072.00 | 33,072.00 | | 2. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร - ทำเสื้อยืดผ้าปาติก | 100 | 1 12/2561 | 3 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า | 100 | 1 4/2561 | 3 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 4. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำกรอบรูปโครงลอย | 100 | 1 8/2561 | 3 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 5. โครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในตำบลหินเหล็กไฟ | 44 | 1 9/2561 | 266 | 78,900.00 | 33,900.00 | |  |  | 2 9/2561 | 2800 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 6. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) | 100 | 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 31 | 204,000.00 | 204,000.00 | |  |  | 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 30 | 207,200.00 | 207,200.00 | |  |  | 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 31 | 207,200.00 | 207,200.00 | |  |  | 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 31 | 215,200.00 | 215,200.00 | |  |  | 5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 28 | 214,400.00 | 214,400.00 | |  |  | 6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 31 | 218,400.00 | 218,400.00 | | 7. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 100 | 1 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 01/2561 | 30 | 158,946.48 | 158,946.48 | |  |  | 2 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 01/2561 | 31 | 137,271.96 | 137,271.96 | |  |  | 3 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 01/2561 | 31 | 144,496.80 | 144,496.80 | | 8. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง | 100 | 1 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 02/2561 | 30 | 39,374.72 | 39,374.72 | |  |  | 2 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 02/2561 | 31 | 34,005.44 | 34,005.44 | |  |  | 3 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สัญญาเลขที่ 02/2561 | 31 | 35,795.20 | 35,795.20 | | 9. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ | 100 | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561 นายชลิต ฉิ่งเล็ก | 3 | 1,750.00 | 1,750.00 | |  |  | 2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2561 นางจรรยา มูลมงคล | 2 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 11. จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | 100 | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2561 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 12. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ | 100 | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561 นายชลิต ฉิ่งเล็ก | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | | 13. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 100 | 1 10/2561 | 3 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 14. โครงการเฉลิมพระเกียรติ | 100 | 1 1/2561 | 3 | 36,900.00 | 36,900.00 | |  |  | 2 6/2561 | 7 | 162,900.00 | 162,900.00 | | 15. โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ | 100 | 1 บจก.พาราวินสัน / ใบสั่งซื้อ 5/2561 | 5 | 89,579.00 | 89,579.00 | |  |  | 2 ร้านหนึ่งทำป้าย / ใบสั่งจ้าง 4 /2561 | 5 | 600.00 | 600.00 | |  |  | 3 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา / ใบสั่งซื้อ 6/2561 | 30 | 1,000.00 | 1,000.00 | |  |  | 4 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา / ใบสั่งจ้าง 5/2561 | 30 | 2,250.00 | 2,250.00 | | 16. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | 100 | 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในตำบลหินเหล็กไฟ | 364 | 400,000.00 | 400,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | 17. จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม | 100 | 1 2/2561 | 7 | 199,955.00 | 199,955.00 | | 18. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1 | 0 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 15/2561 | 30 | 330,000.00 | 0.00 | | 19. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.จันทร์หอม ม.1 | 0 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 / 38/2561 | 30 | 469,000.00 | 0.00 | | 20. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 | 100 | 1 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด / 4/2561 | 45 | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 | | 21. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 | 100 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 - 8/2561 | 30 | 303,000.00 | 303,000.00 | | 22. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ำ ม.2 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 28/2561 | 30 | 190,000.00 | 0.00 | | 23. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / 17/2561 | 30 | 495,000.00 | 0.00 | |  |  | 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหกุล คอนสตรัคชั่น /26/2561 | 30 | 263,000.00 | 0.00 | | 24. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตำบล) | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 27/2561 | 30 | 300,000.00 | 0.00 | | 25. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | 100 | 1 หจก.จุลพงษ์การโยธา / 5/2561 | 30 | 398,000.00 | 398,000.00 | | 26. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | 0 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 19/2561 | 30 | 439,000.00 | 0.00 | | 27. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้านหนองซอ | 0 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 21/2561 | 30 | 175,000.00 | 0.00 | | 28. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม) | 0 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 20/2561 | 30 | 291,000.00 | 0.00 | | 29. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 29/2561 | 30 | 167,000.00 | 0.00 | | 30. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 30/2561 | 30 | 162,000.00 | 0.00 | | 31. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 31/2561 | 30 | 233,000.00 | 0.00 | | 32. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สำราญรักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตำบล) | 0 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 22/2561 | 30 | 248,000.00 | 0.00 | | 33. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์  ม.9 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด /32/2561 | 30 | 175,000.00 | 0.00 | | 34. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์  ม.9 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 33/2561 | 30 | 303,000.00 | 0.00 | | 35. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 34/2561 | 30 | 118,000.00 | 0.00 | | 36. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10 | 100 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 | 30 | 166,000.00 | 166,000.00 | | 37. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 | 100 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพงษ์การโยธา / 6/2561 | 30 | 393,000.00 | 393,000.00 | | 38. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 | 100 | 1 บริษัท ไอเดีย วิวัฒน์ จำกัด / 02/2561 | 30 | 435,000.00 | 435,000.00 | | 39. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 | 0 | 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / 24/2561 | 30 | 452,000.00 | 0.00 | | 40. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 35/2561 | 30 | 405,000.00 | 0.00 | | 41. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.13 | 0 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 13/2561 | 30 | 148,000.00 | 0.00 | | 42. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 36/2561 | 30 | 477,000.00 | 0.00 | | 43. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15 | 0 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 12/2561 | 30 | 265,000.00 | 0.00 | | 44. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15 | 0 | 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด / 37/2561 | 30 | 88,000.00 | 0.00 | | 45. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.16 | 0 | 1 บริษัท ดีซี ร่วมพัฒนา จำกัด / 25/2561 | 30 | 451,000.00 | 0.00 | | 46. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 | 0 | 1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ / 3/2561 | 30 | 90,000.00 | 0.00 | | 47. ติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14 | 100 | 1 นายโสภณ โฉมงาม / 7/2561 | 30 | 113,200.00 | 113,200.00 | | 48. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) | 100 | 1 5-2561 | 7 | 21,750.00 | 21,750.00 | | 49. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) | 100 | 1 6-2561 | 7 | 3,490.00 | 3,490.00 | | 50. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเปี่ยม ม.1 | 0 | 1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ / 3/2561 | 30 | 402,000.00 | 0.00 | | 51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา | 0 | 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008 - 9/2561 | 30 | 176,000.00 | 0.00 | | 52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ | 100 | 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จำกัด / 11/2561 | 30 | 163,000.00 | 163,000.00 | | **ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | | | | | | | 53. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สำนักปลัด) | 100 | 1 - | 123 | 20,064.00 | 20,064.00 | | 54. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(สำนักปลัด) | 100 | 1 - | 151 | 47,000.00 | 47,000.00 | | 55. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ | 100 | 1 4/2561 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | |  |  | 2 13/2561 | 1 | 1,375.00 | 1,375.00 | |  |  | 3 20/2561 | 1 | 5,925.00 | 5,925.00 | |  |  | 4 21/2561 | 3 | 3,675.00 | 3,675.00 | |  |  | 5 24/2561 | 3 | 1,200.00 | 1,200.00 | |  |  | 6 28/2561 | 1 | 1,325.00 | 1,325.00 | |  |  | 7 33/2561 | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 | |  |  | 8 34/2561 | 3 | 4,800.00 | 4,800.00 | |  |  | 9 35/2561 | 3 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 56. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดที่ดิน | 100 | 1 0 | 0 | 10,400.00 | 10,400.00 | |  |  | 2 0 | 0 | 52,800.00 | 52,800.00 | | 57. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | 100 | 1 1/2561 | 91 | 2,018.00 | 2,018.00 | |  |  | 2 9/2561 | 3 | 38,945.00 | 38,945.00 | | 58. จัดซื้อบ้านงานครัว (สำนักปลัด) | 100 | 1 6/2561 | 5 | 29,526.00 | 29,526.00 | | 59. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) | 100 | 1 11/2561 | 1 | 6,485.81 | 6,485.81 | |  |  | 2 23/2561 | 1 | 9,018.44 | 9,018.44 | |  |  | 3 27/2561 | 1 | 6,528.07 | 6,528.07 | |  |  | 4 30/2561 | 1 | 2,264.12 | 2,264.12 | |  |  | 5 31/2561 | 3 | 2,550.00 | 2,550.00 | | 60. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา | 41 | 1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561 | 363 | 107,129.00 | 44,129.00 | |  |  | 2 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 2/2561 | 363 | 107,129.00 | 44,129.00 | |  |  | 3 ข้อตกลบงจ้างเลขที่ 3/2561 | 363 | 107,129.00 | 44,129.00 | | 61. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) | 100 | 1 8/2561 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 62. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง) | 100 | 1 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 30 | 4,000.00 | 4,000.00 | |  |  | 2 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 30 | 4,000.00 | 4,000.00 | |  |  | 3 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 31 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 63. โครงการค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม(กองคลัง) | 100 | 1 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 30 | 1,284.00 | 1,284.00 | |  |  | 2 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 30 | 1,284.00 | 1,284.00 | |  |  | 3 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 31 | 1,284.00 | 1,284.00 | |  |  | 4 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 31 | 1,284.00 | 1,284.00 | |  |  | 5 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 28 | 1,284.00 | 1,284.00 | | 64. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง | 100 | 1 3-2561 | 3 | 4,900.00 | 4,900.00 | | 65. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) | 100 | 1 1-2561 | 180 | 53,419.00 | 53,419.00 | | 66. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองช่าง) | 100 | 1 1-2561 | 360 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 67. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของกองส่งเสริม การเกษตร | 100 | 1 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา และ นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล | 30 | 11,800.00 | 11,800.00 | |  |  | 2 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 68. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท | 100 | 1 ใบสั่งจ้าง1/2561 | 3 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 69. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) | 27 | 1 ใบสั่งจ้าง3/2561 นายชวลิต ฉิ่งเล็ก | 3 | 600.00 | 600.00 | |  |  | 2 บันทึกข้อตกลง(เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 2/2561 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 304 | 24,000.00 | 6,097.20 | | 70. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) | 100 | 1 ใบสั่งซื้อ 2/2561 | 3 | 13,050.00 | 13,050.00 | | 71. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) | 100 | 1 ใบสั่งซื้อ3/2561 นายยุทธนา พุดเทศ | 3 | 4,900.00 | 4,900.00 | |  |  | 2 ใบสั่งซื้อ 5/2561 นายยุทธนา พุดเทศ | 3 | 4,900.00 | 4,900.00 | | 72. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองเกษตร) | 24 | 1 บันทึกตกลงซื้อขาย 1/2561 | 364 | 60,000.00 | 14,610.00 | | 73. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองเกษตร) | 41 | 1 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 365 | 7,575.60 | 3,156.50 | | 74. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 - | 150 | 41,588.00 | 41,588.00 | | 75. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ( กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 - | 150 | 18,879.00 | 18,879.00 | | 76. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 1/2561 | 3 | 2,900.00 | 2,900.00 | | 77. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 7/2561 | 12792 | 12,792.00 | 12,792.00 | | 78. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ) | 23 | 1 2/2561 | 365 | 100,000.00 | 23,100.00 | | 79. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 10/2561 | 3 | 3,720.00 | 3,720.00 | | 80. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 10/2561 | 3 | 8,224.85 | 8,224.85 | | 81. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) | 100 | 1 - | 150 | 9,630.00 | 9,630.00 | | 82. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 นางจำลอง ยิ้มลละมัย | 30 | 11,900.00 | 11,900.00 | |  |  | 2 นางสาวุติภรณ์ เหมือนอ่วม | 30 | 11,900.00 | 11,900.00 | |  |  | 3 นางสาวชุติภรณ์ เหมือนอ่วม | 1 | 1,840.00 | 1,840.00 | |  |  | 4 นางจำลอง ยิ้มละมัย | 1 | 240.00 | 240.00 | |  |  | 5 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก | 0 | 6,000.00 | 6,000.00 | |  |  | 6 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | |  |  | 7 นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ | 0 | 12,900.00 | 12,900.00 | |  |  | 8 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก | 0 | 1,680.00 | 1,680.00 | | 83. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | 41 | 1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561 นายปรีชา โมใหญ่ | 365 | 107,419.00 | 44,129.00 | | 84. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | 65 | 1 2/2561 | 90 | 26,129.00 | 17,129.00 | | 85. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 2,950.00 | 2,950.00 | |  |  | 2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 5,270.00 | 5,270.00 | | 86. ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 1,950.00 | 1,950.00 | |  |  | 2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 2,900.00 | 2,900.00 | |  |  | 3 ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561 บริษัทไทยธนา ประจวบฯ | 3 | 4,107.73 | 4,107.73 | |  |  | 4 ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 2,400.00 | 2,400.00 | |  |  | 5 ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561 อู่ช่างโม่ง | 3 | 3,260.00 | 3,260.00 | |  |  | 6 ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 1,250.00 | 1,250.00 | |  |  | 7 ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 3,300.00 | 3,300.00 | |  |  | 8 ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 2,900.00 | 2,900.00 | |  |  | 9 ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 5 | 950.00 | 950.00 | |  |  | 10 ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561 ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | 5 | 7,600.00 | 7,600.00 | |  |  | 11 ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 850.00 | 850.00 | |  |  | 12 ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2561 อู่ช่างโม่ง | 3 | 1,720.00 | 1,720.00 | |  |  | 13 ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 3 | 450.00 | 450.00 | |  |  | 14 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2561 ร้านหัวหินดอทคอม | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 87. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 31 | 5,840.00 | 5,840.00 | |  |  | 2 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 30 | 3,340.00 | 3,340.00 | |  |  | 3 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 31 | 3,070.00 | 3,070.00 | |  |  | 4 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตั๊งถาวรการ | 31 | 2,100.00 | 2,100.00 | |  |  | 5 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊งถาวรการ | 28 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 88. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) | 82 | 1 เลขที่ใบสั่งซื้อ 1/2561 นางสาวนิภา ฉิมโหมด | 334 | 8,658.00 | 3,861.00 | |  |  | 2 เลขที่ใบสั่งซื้อ 3/2561 | 3 | 9,695.00 | 9,695.00 | |  |  | 3 เลขที่ใบสั่งซื้อ 4/2561 ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | 3 | 2,800.00 | 2,800.00 | |  |  | 4 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน | 3 | 2,750.00 | 2,750.00 | |  |  | 5 เลขที่ใบสั่งซื้อ 5/2561 ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ | 5 | 3,650.00 | 3,650.00 | | 89. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 ร้านรุ่งรัตน์โลหะภัณฑ์ | 3 | 4,721.00 | 4,721.00 | | 90. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 ร้านสำเพ็งหัวหิน | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 91. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 นายชลิต ฉิ่งเล็ก เลขที่ใบสั่งจ้าง 14/2561 | 3 | 4,500.00 | 4,500.00 | |  |  | 2 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ เลขที่ใบสั่งจ้าง 13/2561 | 3 | 200.00 | 200.00 | | 92. ค่าน้ำประปา (ค่าสาธารณูปโภค) | 100 | 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 30 | 214.00 | 214.00 | |  |  | 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 31 | 326.35 | 326.35 | |  |  | 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 30 | 470.80 | 470.80 | |  |  | 4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 31 | 1,056.09 | 1,056.09 | |  |  | 5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 31 | 245.03 | 245.03 | |  |  | 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 28 | 214.00 | 214.00 | |  |  | 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | 31 | 245.03 | 245.03 | | 93. ค่าบริการสื่อสารและโทรคม นาคม (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) | 100 | 1 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 30 | 1,605.00 | 1,605.00 | |  |  | 2 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 31 | 1,605.00 | 1,605.00 | |  |  | 3 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 30 | 1,605.00 | 1,605.00 | |  |  | 4 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 31 | 1,605.00 | 1,605.00 | |  |  | 5 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 31 | 1,605.00 | 1,605.00 | |  |  | 6 กสท.โทรคมานาคม จำกัด | 28 | 1,605.00 | 1,605.00 | | 94. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสาธารณสุขฯ) | 100 | 1 นางสาวกษิรา โพรามาต | 5 | 12,900.00 | 12,900.00 | | 95. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) | 100 | 1 4/2561 | 3 | 26,306.00 | 26,306.00 | | 96. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) | 99 | 1 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 31 | 87,934.00 | 87,934.00 | |  |  | 2 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 30 | 80,679.20 | 80,679.20 | |  |  | 3 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 31 | 62,389.60 | 62,389.60 | |  |  | 4 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 31 | 68,566.40 | 65,566.40 | |  |  | 5 เทศบาลตำบลปราณบุรี | 28 | 65,696.40 | 65,696.40 | |  |  | 6 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 30 | 9,000.00 | 9,000.00 | |  |  | 7 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 31 | 9,000.00 | 9,000.00 | |  |  | 8 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 31 | 9,000.00 | 9,000.00 | |  |  | 9 5/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข | 28 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 97. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | 100 | 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 31 | 220.42 | 220.42 | |  |  | 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 30 | 254.66 | 254.66 | |  |  | 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 31 | 241.82 | 241.82 | |  |  | 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 31 | 246.10 | 246.10 | | 98. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | 100 | 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 31 | 738.30 | 738.30 | |  |  | 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 30 | 738.30 | 738.30 | |  |  | 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 31 | 738.30 | 738.30 | |  |  | 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 31 | 738.30 | 738.30 | | 99. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ ) | 100 | 1 1/2561 | 3 | 50,900.00 | 50,900.00 | |  |  | 2 2/2561 | 3 | 16,400.00 | 16,400.00 | | 100. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) | 100 | 1 2/2561 | 31 | 85,120.00 | 85,120.00 | |  |  | 2 3/2561 | 30 | 85,430.00 | 85,430.00 | |  |  | 3 4/2561 | 31 | 73,950.00 | 73,950.00 | |  |  | 4 5/2561 | 31 | 82,580.00 | 82,580.00 | |  |  | 5 6/2561 | 28 | 74,240.00 | 74,240.00 | | 101. บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | 100 | 1 3/2561 | 7 | 7,424.20 | 7,424.20 | |  |  | 2 6/2561 | 3 | 14,200.00 | 14,200.00 | |  |  | 3 9/2561 | 3 | 7,670.00 | 7,670.00 | |  |  | 4 10/2561 | 5 | 22,205.00 | 22,205.00 | |  |  | 5 11/2561 | 3 | 73,350.00 | 73,350.00 | | 102. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 100 | 1 B00060/61 | 0 | 25,560.00 | 25,560.00 | |  |  | 2 5/2561 | 3 | 1,442.00 | 1,442.00 | |  |  | 3 15/2561 | 3 | 600.00 | 600.00 | | 103. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 100 | 1 36/2561 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 | |  |  | 2 7/2561 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | |  |  | 3 37/2561 | 1 | 856.00 | 856.00 | | **รวม** | | | | **16,427,977.52** | **8,657,278.62** | |
| ข้อมูล ณ 31/03/2561 |

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน  ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 | | |
| ตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 72 | 15 | 57 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | - | 3 |
| 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 69 | 11 | 58 |
| 4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 96 | 51 | 45 |
| 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | - | 11 |
| 6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1 | - | 1 |
| รวม | 252 | 77 | 175 |

สรุป

1. ในปี 2561 อบต.หินเหล็กไฟ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

คิดเป็นร้อยละ 30.55

1. **ผลการดำเนินงานตามโครงการในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  |  | 🗸 | 40,000.00 | - |
| 2 | โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) | 🗸 |  |  | 80,000.00 | 33,072.00 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร ทำเสื้อยืดผ้าบาติก | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 19,800.00 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร การทำกรอบรูปโครงลอย | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | โครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในตำบลหินเหล็กไฟ | 🗸 |  |  | 100,000.00 | 36,700.00 |
| 7 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) | 🗸 |  |  | 1,689,000.00 | 1,266,400.00 |
| 8 | อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 9 | โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมหลักสูตร การทำเดคูพาจบนสิ่งของเครื่องใช้ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 11 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลหินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 12 | โครงการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 13 | โครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ |  |  | 🗸 | 600,000.00 | - |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กับผู้ดูแลคนพิการ |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 15 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  | 🗸 | 72,000.00 | - |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 41,588.00 |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 17 | จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 18,879.00 |
| 18 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 2,900.00 |
| 19 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพลภาพและด้อยโอกาส |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 20 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 12,792.00 |
| 21 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 23,100.00 |
| 22 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 3,720.00 |
| 23 | จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสวัสดิการฯ) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 24 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 8,224.85 |
| 25 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) | 🗸 |  |  |  | 9,630.00 |
| 26 | จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม | 🗸 |  |  | 210,000.00 | 199,955.00 |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ลุงเกื่อม ม.1 |  | 330,000.00 |  | 514,000.00 | - |
| 28 | ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.จันทร์หอม ม.1 |  | 469,000.00 |  | 490,000.00 | - |
| 29 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 | 🗸 |  |  | 2,282,400.00 | 1,785,000.00 |
| 30 | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ. เต็มเปี่ยม ม.1 |  | 402,000.00 |  | 403,600.00 | - |
| 31 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 | 🗸 |  |  | 303,600.00 | 303,000.00 |
| 32 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ำ ม.2 |  | 190,000.00 |  | 199,000.00 | - |
| 33 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3 |  | 758,000.00 |  | 760,000.00 | - |
| 34 | ติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14 | 🗸 |  |  | 121,000.00 | 113,200.00 |
| 35 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. แสงอรุณ ม.4 |  | 176,000.00 |  | 176,000.00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 36 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ถาวรการ ถึง ซ.1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตำบล) |  | 300,000.00 |  | 315,600.00 | - |
| 37 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | 🗸 |  |  | 400,400.00 | 398,000.00 |
| 38 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข(ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 |  | 439,000.00 |  | 461,000.00 | - |
| 39 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 |  | 175,000.00 |  | 203,000.00 | - |
| 40 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม) |  | 291,000.00 |  | 306,000.00 | - |
| 41 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รุ่งสกุล ม.7 |  | 167,000.00 |  | 175,000.00 | - |
| 42 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7 |  | 162,000.00 |  | 167,000.00 | - |
| 43 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. เพิ่มทองมาก ม.8 |  | 233,000.00 |  | 238,000.00 | - |
| 44 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ. สำราญรักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตำบล) |  | 248,000.00 |  | 258,000.00 | - |
| 45 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. อินเตอร์ ม.9 |  | 175,000.00 |  | 183,000.00 | - |
| 46 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. วรารมย์ ,.9 |  | 303,000.00 |  | 316,800.00 | - |
| 47 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 |  | 118,000.00 |  | 122,000.00 | - |
| 48 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10 | 🗸 |  |  | 166,800.00 | 166,000.00 |
| 49 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 | 🗸 |  |  | 405,000.00 | 393,000.00 |
| 50 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 | 🗸 |  |  | 445,000.00 | 435,000.00 |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ | 🗸 |  |  | 163,600.00 | 163,000.00 |
| 52 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 |  | 452,000.00 |  | 474,000.00 | - |
| 53 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ภู่ระหงส์ ม.13 |  | 405,000.00 |  | 424,700.00 | - |
| 54 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. โชคพัฒนา 2 ม.13 |  | 148,000.00 |  | 151,000.00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 55 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หม่อนไหม ม.14 |  | 477,000.00 |  | 495,000.00 | - |
| 56 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15 |  | 265,000.00 |  | 265,000.00 | - |
| 57 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ทรัพย์มงคล ม.15 |  | 88,000.00 |  | 93,000.00 | - |
| 58 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. บ้านยายก๋วย ม.16 |  | 451,000.00 |  | 473,900.00 | - |
| 59 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 |  | 90,000.00 |  | 92,200.00 | - |
| 60 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ขุนสงคราม ม.1 |  |  | 🗸 | 652,400.00 | - |
| 61 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. สัมพันธวงศ์ ม.3 |  |  | 🗸 | 1,050,000.00 | - |
| 62 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4 |  |  | 🗸 | 900,000.00 | - |
| 63 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.3 พร้อมวางท่อ ม.5 บ้านหนองคร้า |  |  | 🗸 | 274,900.00 | - |
| 64 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. สารวัตรอาธร ม.6 |  |  | 🗸 | 727,900.00 | - |
| 65 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่แลนด์ 4 เชื่อม ซ. ไร่แลนด์ 5 ม.9 |  |  | 🗸 | 1,050,000.00 | - |
| 66 | วางท่อระบายน้ำ ซ.มัชวงศ์ ม.10 (ประชาคมระดับตำบล) |  |  | 🗸 | 227,100.00 | - |
| 67 | ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกจากวัดนิโครธารามถึงสวนวสัตว์ ม.10 |  |  | 🗸 | 822,600.00 | - |
| 68 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ. สามพันนาม-หนองคร้า ม.12 |  |  | 🗸 | 747,400.00 | - |
| 69 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ. ปาริฉัตร ม.14 |  |  | 🗸 | 929,000.00 | - |
| 70 | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซ.เจริญ ม.15 |  |  | 🗸 | 659,500.00 | - |
| 71 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศิริกิต ม.15 |  |  | 🗸 | 389,300.00 | - |
| 72 | ติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตำบลหินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 73 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| 74 | ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท ) ม.2 |  |  | 🗸 | 657,900.00 | - |
| 75 | เปลี่ยนหอถังแชมเปญ ซ.ร่วมพัฒนา ม.12 |  |  | 🗸 | 592,000.00 | - |
| 76 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) | 🗸 |  |  | 50,000.00 | 21,750.00 |
| 77 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) | 🗸 |  |  | 18,000.00 | 3,490.00 |
| 78 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) | 🗸 |  |  | 250,000.00 | 4,900.00 |
| 79 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) | 🗸 |  |  | 324,000.00 | 53,419.00 |
| 80 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( กองช่าง ) | 🗸 |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 81 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 82 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( กองช่าง ) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 83 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองช่าง ) |  |  | 🗸 | 70,000.00 | - |
| 84 | ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา |  |  | 🗸 | 70,000.00 | - |
| 85 | งานขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล |  |  | 🗸 | 1,000,000.00 | - |
| 86 | เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| 87 | ขายเขตไฟฟ้า ซ. ไปดี-มาดี ม.6 |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| 88 | ขายเขตไฟฟ้า ซ. สุขเปล่ง ม.7 |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 89 | ขยายเขตไฟฟ้า ซ. สำราญรักษ์ ( ต่อจากโครงการเดิม ) ม.8 |  |  | 🗸 | 2,500,000.00 | - |
| 90 | ขยายเขตไฟฟ้า ซ. 2 ม. 11 |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| 91 | ขยายเขตไฟฟ้า ซ. ครัว ผู้ใหญ่ ม.12 |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 92 | ขยายเขตไฟฟ้า ซ. โชคพัฒนา ม.13 |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 93 | ขยายเขตไฟฟ้า ซ. หนองตาแววจนสุดซอย ม.16 |  |  | 🗸 | 250,000.00 | - |
| 94 | ขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมแรงดันน้ำ ซ. ตาลเดี่ยวบน ม.7 |  |  | 🗸 | 800,000.00 | - |
| 95 | โครงการขายเขตไฟฟ้า ซ. ไปดี-มาดี ม.6 |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 96 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซ.เลียบบายพาส ม.4 |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 97 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซ. 12 ถึงหน้าวัดหนองคร้า ม.5 |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 98 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ. ร่มเย็น ม.16 |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 99 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.หน้าวัดนิโครธาราม-สวนสัตว์ ม.10 |  |  | 🗸 | 822,600.00 | - |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. เจริญ ม.15 |  |  | 🗸 | 659,500.00 | - |
| 101 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | 🗸 |  |  | 200,000.00 | 199,800.00 |
| 102 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 27,602.00 |
| 103 | โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 🗸 |  |  | 100,000.00 | 6,856.00 |
| 104 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 230,000.00 | 20,064.00 |
| 105 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯ (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 150,000.00 | 47,000.00 |
| 106 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 1,500,000.00 | - |
| 107 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ | 🗸 |  |  | 130,000.00 | 26,650.00 |
| 108 | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดที่ดิน | 🗸 |  |  | 100,000.00 | 63,200.00 |
| 109 | โครงการแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 110 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 300,000.00 | 40,963.00 |
| 111 | จัดซื้อบ้านงานครัว (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 60,000.00 | 29,526.00 |
| 112 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 113 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 114 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) |  |  | 🗸 | 120,000.00 | - |
| 115 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 116 | ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ |  |  | 🗸 | 10,000.00 | - |
| 117 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 118 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 70,000.00 | 26,846.44 |
| 119 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 120 | โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา | 🗸 |  |  | 329,400.00 | 132,387.00 |
| 121 | โครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 122 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) | 🗸 |  |  | 50,000.00 | 7,000.00 |
| 123 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานป้องกัน) |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 124 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานป้องกัน) |  |  | 🗸 | 300,000.00 | - |
| 125 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานป้องกันฯ) |  |  | 🗸 | 220,000.00 | - |
| 126 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) |  |  | 🗸 | 10,000.00 | - |
| 127 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 128 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) |  |  | 🗸 | 10,000.00 | - |
| 129 | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 130 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 131 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  |  | 🗸 | 200,000.00 | - |
| 132 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) |  |  | 🗸 | 25,000.00 | - |
| 133 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองคลัง) | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 134 | โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองคลัง) | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 6,420.00 |
| 135 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ | 🗸 |  |  | 94,000.00 | 93,429.00 |
| 136 | โครงการควบคุมการขยายพันธ์ของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 137 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรประจำตำบลและเกษตรกร |  |  | 🗸 | 300,000.00 | - |
| 138 | โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 139 | โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตร |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 140 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 17,800.00 |
| 141 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 1,250.00 |
| 142 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท (กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 143 | จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 40,000.00 | 6,697.20 |
| 144 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 13,050.00 |
| 145 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 146 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 10,000.00 | - |
| 147 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 10,000.00 | - |
| 148 | จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 5,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 149 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 150 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองเกษตร) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 151 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 100,000.00 | 9,800.00 |
| 152 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 60,000.00 | 14,610.00 |
| 152 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(กองเกษตร) | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 3,156.50 |
| 153 | จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 🗸 |  |  | 1,800,000.00 | 440,715.24 |
| 154 | จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง | 🗸 |  |  | 450,000.00 | 109,175.36 |
| 155 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |  |  | 🗸 | 2,500,000.00 | - |
| 156 | อุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภาให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปรานบุรี |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 157 | อุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 158 | จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 2,950.00 |
| 159 | จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | 🗸 |  |  | 4,000.00 | 1,900.00 |
| 160 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ | 🗸 |  |  | 15,000.00 | 2,750.00 |
| 161 | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 🗸 |  |  | 200,000.00 | 1,000.00 |
| 162 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  |  | 🗸 | 1,500,000.00 | - |
| 163 | โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 164 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 165 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ |  |  | 🗸 | 15,000.00 | - |
| 166 | จ้างเหมาจัดทำโต๊ะและเก้าอี้สำหรับให้เด็กรับประทานอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 167 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน |  |  | 🗸 | 600,000.00 | - |
| 168 | จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องอาหารและห้องอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 169 | ปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 170 | จ้างเหมาติดตั้งหลังคาบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 171 | จ้างเหมาปรับปรุงห้องล้างหน้าแปรงฟันเป็นห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 172 | ติดตั้งรั้วบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 173 | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา |  |  | 🗸 | 2,000,000.00 | - |
| 174 | ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา |  |  | 🗸 | 95,000.00 | - |
| 175 | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา |  |  | 🗸 | 300,000.00 | - |
| 176 | ติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 177 | จ้างเหมาจัดสวนหย่อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา |  |  | 🗸 | 60,000.00 | - |
| 178 | ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 179 | จ้างเหมาตีฝ้าเพดานภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ |  |  | 🗸 | 100,000.00 | - |
| 180 | ก่อสร้างรั้วและหลังคาด้านหลังอาคารเรียนพร้อมปรับพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ |  |  | 🗸 | 300,000.00 | - |
| 181 | จ้างเหมาปูกระเบื้องผนังในห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ |  |  | 🗸 | 25,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 182 | จ้างเหมาติดตั้งหลังคาบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 183 | โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล  หินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 184 | โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.หินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 185 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 186 | โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย |  |  | 🗸 | 15,000.00 | - |
| 187 | โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม |  |  | 🗸 | 2,000.00 | - |
| 188 | โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 189 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง |  |  | 🗸 | 250,000.00 | - |
| 190 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 191 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน |  |  | 🗸 | 150,000.00 | - |
| 192 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนกลุ่มตำบลหินเหล็กไฟ |  |  | 🗸 | 60,000.00 | - |
| 193 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 100,000.00 | 48,960.00 |
| 194 | โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน | 🗸 |  |  | 108,000.00 | 44,129.00 |
| 195 | โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | 🗸 |  |  | 108,000.00 | 17,129.00 |
| 196 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 8,220.00 |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 197 | ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 80,000.00 | 36,437.73 |
| 198 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 40,000.00 | 16,850.00 |
| 199 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 22,756.00 |
| 200 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 4,721.00 |
| 201 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 5,000.00 |
| 202 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองการศึกษาฯ) |  |  | 🗸 | 5,000.00 | - |
| 203 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษาฯ) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 204 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 205 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 300,000.00 | 4,700.00 |
| 206 | ค่าน้ำประปา | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 2,771.30 |
| 207 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) | 🗸 |  |  | 15,000.00 | 9,630.00 |
| 208 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 50,000.00 | 12,900.00 |
| 209 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 50,000.00 | 26,306.00 |
| 210 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 150,000.00 | 398,265.60 |
| 211 | ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 3,000.00 | 963.00 |
| 212 | ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 12,000.00 | 2,953.20 |
| 213 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 72,000.00 | 67,300.00 |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 214 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) | 🗸 |  |  | 790,000.00 | 401,320.00 |
| 215 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 216 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 3,000.00 | - |
| 217 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 15,000.00 | - |
| 218 | ติดตั้งผ้าม่านมู่ลี่ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 219 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 3,000.00 | - |
| 220 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 12,000.00 | - |
| 221 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 222 | จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 250,000.00 | - |
| 223 | ก่อสร้างอาคารจอดรถ |  |  | 🗸 | 250,000.00 | - |
| 224 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 5,000.00 | - |
| 225 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | 🗸 | 40,000.00 | - |
| 226 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( รายจ่ายเพื่อให้ใช้งานได้ปกติที่มี  วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | 🗸 |  |  | 150,000.00 | 7,424.00 |
| 227 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( รายจ่ายเพื่อให้ใช้งานได้ปกติที่มี  วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 228 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 229 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  |  | 🗸 | 300,000.00 | - |
| ลำดับที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้  ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 230 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษาดูงาน |  |  | 🗸 | 500,000.00 | - |
| 231 | โครงการอาหารปลอดภัย |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 232 | โครงการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 233 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการดุแลรักษาความสะอาด และศึกษาดูงาน |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 234 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอบรมแกนนำผู้สูงอายุ |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 235 | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน |  |  | 🗸 | 240,000.00 | - |
| 236 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุงทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติสาธารณสุข |  |  | 🗸 | 45,000.00 | - |
| 237 | โครงการบ้านน่าอยู่ลดภาวะโลกร้อน |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 238 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 239 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค |  |  | 🗸 | 20,000.00 | - |
| 240 | โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | 🗸 | 80,000.00 | - |
| 241 | โครงการส่งเสริมความรู้ ลดใช้ และร่วมใจประหยัดพลังงาน |  |  | 🗸 | 60,000.00 | - |
| 242 | โครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 243 | โครงการฝึกอบรมการจัดการคุณภาพน้ำเสีย |  |  | 🗸 | 30,000.00 | - |
| 244 | โครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและสถานประกอบการ |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 245 | โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |  |  | 🗸 | 60,000.00 | - |
| 246 | โครงการจังหวัดสะอาด |  |  | 🗸 | 50,000.00 | - |
| 247 | อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | 🗸 |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 |

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | สร้างความเข้มแข็ง | กองสวัสดิการและสังคม |  | 6 | 1,395,972.00 |
|  | การศึกษาฯ | กองการศึกษาฯ |  | 7 | 758,290.60 |
|  | การเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 1 | 93,429.00 |
|  | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |  | 1 | 400,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  | 15 | 2,647,691.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **รวม** | - | - | - | - | - | |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | | |
| **จำนวนโครงการ** | | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  | 10 | | 3,868,195.00 |
|  | เคหะและชุมชน | กองช่าง |  | 1 | | 113,200.00 |
|  |  |  |  |  | |  |
| **รวม** |  |  |  | 11 | | 3,981,395.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  | 9 | 288,707.44 |
|  | บริหารงานทั่วไป | กองคลัง |  | 3 | 23,320.00 |
|  | การรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  | 2 | 139,387.00 |
|  | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  | 2 | 133,419.00 |
|  | การเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 7 | 66,363.70 |
|  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | กองสวัสดิการและสังคม |  | 8 | 120,833.85 |
|  | การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | กองการศึกษาฯ |  | 12 | 221,304.03 |
|  | การสาธารณสุขฯ | กองสาธารณสุขฯ |  | 8 | 1,034,857.00 |
| **รวม** |  |  |  | 51 | 2,028,192.02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | - | - | - | - | - |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  (พ.ศ.2561-2564) | เพื่อเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง | ประชาคมหมู่บ้าน | 33,072.00 | ประชาคมร้อยละ 60  เข้าร่วมดำเนินการ | ประชาชนได้แนวทางพัฒนานำไปสู่การแก้ไขปัญหา | กองสวัสดิการฯ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร ทำเสื้อยืดผ้าบาติก | เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง | ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง | 20,000.00 | ประชาชนร้อยละ 80  มีรายได้เพิ่มขึ้น | ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง มีความรู้ในการทำอาชีพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า | เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง | ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง | 19,800.00 | ประชาชนร้อยละ 80  มีรายได้เพิ่มขึ้น | ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง มีความรู้ในการทำ  อาชีพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร การทำกรอบรูปโครงลอย | เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง | ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง | 20,000.00 | ประชาชนร้อยละ 80  มีรายได้เพิ่มขึ้น | ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง มีความรู้ในการทำอาชีพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 5 | โครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในตำบลหินเหล็กไฟให้มีศักยภาพ | ผู้พิการ | 36,700.00 | ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือร้อยละ 80 | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในตำบลหินเหล็กไฟให้มีศักยภาพช่วยเหลือผู้พิการได้มากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 6 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  (เบี้ยความพิการ) | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ให้ได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ | 1,266,400.00 | ผู้พิการร้อยละ 100  ได้รับการช่วยเหลือ | ผู้พิการมีรายได้ในการดำรงชีวิต | กองสวัสดิการฯ |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตลอดจนบุคคลอื่นที่มีคำสั่งให้ไปราชการ | พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและบุคคลอื่น | 41,588.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและบุคคลอื่นมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น | กองสวัสดิการ |
| 8 | จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง  ค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ฯลฯ | 18,879.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน | กองสวัสดิการ |
| 9 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อใช่ในการปฏิบัติงาน | จำนวนรถตู้ 1 คัน | 2,900.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว | กองสวัสดิการ |
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อใช่ในการปฏิบัติงาน | จำนวนรายการวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ | 12,792.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการปฏิบัติราชการ | กองสวัสดิการ |
| 11 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสวัสดิการฯ) | เพื่อใช้ในรถตู้ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า  นข 2343 | รถตู้ส่วนกลาง | 23,100.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานรวดเร็ว | กองสวัสดิการ |
| 12 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อใช้ในราชการของกองสวัสดิการและสังคม | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,720.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | สามารถปฏิบัติงานราชการได้ตามปกติ | กองสวัสดิการ |
| 13 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อบำรุงรักษาปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้ในราชการได้ | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ | 8,224.85 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ | กองสวัสดิการ |
| 14 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (กองสวัสดิการฯ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต | อินเตอร์เน็ต  กองสวัสดิการฯ | 9,630.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล  สะดวกรวดเร็ว | กองสวัสดิการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 15 | จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม | เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบล | จำนวน 1,500 ถุง และ  50 แกลลอน | 199,955.00 | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ลุงเกื่อม ม.1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 242 เมตร | 330,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 17 | ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ  ซ.จันทร์หอม ม.1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว 88 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร  ยาว 98 เมตร | 469,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 18 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,130 เมตร | 1,785,000.00 | มีถนนสำหรับกาคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 19 | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ. เต็มเปี่ยม ม.1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,080 เมตร | 402,000.00  ( ยังไม่ได้เบิกจ่าย ) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 20 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4 เมตร  ยาว 128 เมตร | 303,000.00 | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ำ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร | 190,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 758,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 23 | ติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน  ม.14 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ม.14 | 113,200.00 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยร้อยละ 80  ขึ้นไป | ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน | กองช่าง |
| 24 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. แสงอรุณ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3 เมตร  ยาว 96.76 เมตร | 176,000.00  ( ยังไม่ได้เบิกจ่าย ) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 25 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ถาวรการ ถึง ซ.1 ตอเกตุ  ม.4 (ประชาคมระดับตำบล) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 5 เมตร  ยาว 105.00 เมตร | 758,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 26 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร | 398,000.00 | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข(ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 160 เมตร | 439,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 85.00 เมตร | 175,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6  (ต่อจากโครงการเดิม) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 131.00 เมตร | 291,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 30 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รุ่งสกุล ม.7 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 100 .00 เมตร | 167,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 31 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 92.00 เมตร | 162,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 32 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. เพิ่มทองมาก ม.8 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 110.00 เมตร | 233,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 33 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ. สำราญรักษ์ ม.8  (ประชาคมระดับตำบล) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 105.00 เมตร | 248,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 34 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. อินเตอร์ ม.9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร | 175,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 35 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. วรารมย์ ,.9 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 121.00 เมตร | 303,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 36 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 58 เมตร | 118,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 37 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม  ม.10 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 61.00 เมตร | 166,000.00 | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 38 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 227.00 เมตร | 393,000.00 | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 39 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม)  ม.11 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 140.00 เมตร | 435,000.00 | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3 เมตร  ยาว 70 เมตร | 163,000.00 | มีถนนสำหรับการคมนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 41 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หนองน้อยวัดสามพันนาม  ม.12 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร | 452,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 42 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ภู่ระหงส์ ม.13 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 172.00 เมตร | 405,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 43 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. โชคพัฒนา 2 ม.13 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 61.00 เมตร | 148,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 44 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หม่อนไหม ม.14 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 137 เมตร | 477,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 45 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2  ม.15 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4 เมตร  ยาว 98 เมตร | 265,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 46 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ทรัพย์มงคล ม.15 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 54 เมตร | 88,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 47 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ. บ้านยายก๋วย ม.16 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร | 451,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 48 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสำหรับการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร | 90,000.00  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) | มีถนนสำหรับการนาคมทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |
| 49 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) | เพื่อใช้งานในกองช่าง | จำนวนวัสดุสำนักงาน | 21,750.00 | การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพร้อยละ 80 | มีวัสดุสำนักงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน | กองช่าง |
| 50 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) | เพื่อใช้งานในกองช่าง | จำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,490.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | คอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งาน | กองช่าง |
| 51 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) | เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานราชการอย่างถาวรและปลอดภัย | จำนวน 2 คัน | 4,900.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการซ่อมแซมในสามารถทำงานได้ | กองช่าง |
| 52 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 53,419.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร | กองช่าง |
| 53 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( กองช่าง ) | เพื่อนำมาใช้งานรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง | จำนวน 2 คัน | 80,000.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพพร้อมใช้งาน | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 54 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า | ประชาชนทั้งในและนอกตำบลหินเหล็กไฟ | 199,800.00 | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี | สำนักปลัด |
| 55 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 27,602.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 56 | โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถศักยภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 6,856.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 57 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สำนักปลัด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 20,064.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ผุ้บริหาร ส อบต. พนักงาน  ส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ | สำนักปลัด |
| 58 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(สำนักปลัด) | เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ  ความสามารถของบุคลากร  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 47,000.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถ | สำนักปลัด |
| 59 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ | เพื่อการบริหารจัดการที่ดี | สมาชิกสภา อบต.ผุ้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง | 26,650.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 60 | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดที่ดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดิน ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | ภายในตำบลหินเหล็กไฟ | 63,200.00 | การตรวจสอบแล้วเสร็จ  ร้อยละ 100 | มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน | สำนักปลัด |
| 61 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  ของ อบต.หินเหล็กไฟ | จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ | 40,963.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 62 | จัดซื้อบ้านงานครัว (สำนักปลัด) | เพื่อใช้ในงาน อบต.หินเหล็กไฟ | จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ | 29,526.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 63 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์  (สำนักปลัด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ | จำนวนรายการที่ซ่อมแซม | 26,846.44 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 64 | โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา | เพื่อปฏิบัติงานราชการประจำศูนย์ป้องกันฯ | จำนวน 3 อัตรา | 132,387.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 65 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (งานป้องกันฯ) | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  ของ อบต.หินเหล็กไฟ | จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ | 7,000.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 66 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ(กองคลัง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ | 12,000.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองคลัง |
| 67 | โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (กองคลัง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม | ค่าอินเตอร์เน็ต | 6,420.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองคลัง |
| 68 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ | ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค | ทั้งตำบลหินเหล็กไฟ | 93,429.00 | จำนวน สุนัข แมว จรจัด | สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 69 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองเกษตร) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของกองส่งเสริมการเกษตร | บุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร | 17,800.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ประสิทธิภาพประสิทธิผล  ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรในกองเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 70 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (กองเกษตร) | เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ | 1,250.00 | การใช้งานได้ตามปกติมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 71 | จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) | เพื่อจ้างเหมาบริการต่าง ๆของกอง  ส่งเสริมการเกษตรในประเภทรายจ่าย  เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม  หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  2.ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ | 6,697.20 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 72 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองเกษตร) | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | จำนวนรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ | 13,050.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 73 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | จำนวนรายการวัสดุการเกษตร | 9,800.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 74 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองเกษตร) | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | จำนวนวัสดุเชื้อเพลิงที่จัดซื้อ | 14,610.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 75 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(กองเกษตร) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม | ค่าอินเตอร์เน็ต | 3,156.50 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองส่งเสริมการเกษตร |
| 76 | จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง | 6 แห่ง | 440,715.24 | นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง | นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| 77 | จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง | เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | 109,175.36 | เด็กเล็กร้อยละ 80  มีสุขภาพแข็งแรง | เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| 78 | จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.  หินเหล็กไฟ | เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการเตรียมความพร้อมเหมาะสม  แห่งวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ | 2,950.00 | เด็กเล็กร้อยละ 80  มีความพร้อม | เด็กเล็กได้รับการเตรียมความพร้อม  เหมาะสมแห่งวัย | กองการศึกษาฯ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 79 | จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน | เพื่อให้มีประตูที่มีสภาพปิดมิดชิดเหมาะสม  ในการใช้งาน | ศพด.อนุบาลหัวหิน | 1,900.00 | ครูมีความเป็นอยู่ที่ดีร้อยละ 80 | ครูมีห้องน้ำใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีสภาพปิดมิดชิด | กองการศึกษาฯ |
| 80 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจความสำคัญ  ของการศึกษาในระดับปฐมวัย | ผู้ปกครองและเด็กเล็ก  ในตำบลหินเหล็กไฟที่อายุอยู่ในเกณฑ์ | 2,750.00 | ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 | เด็กเล็กในระดับปฐมวัยได้รับความสำคัญและผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาปฐมวัย | กองการศึกษาฯ |
| 81 | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ | ประชาชนทั้งในและนอกตำบลหินเหล็กไฟ | 1,000.00 | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 | ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ | กองการศึกษาฯ |
| 82 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (กองการศึกษาฯ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | บุคลากรกองการศึกษาฯ | 48,960.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| 83 | โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ | เพื่อทำความสะอาดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 1 อัตรา | 17,129.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหินสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการ | กองการศึกษาฯ |
| 84 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) | เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ | 8,220.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | สามารถผลิตเอกสารของกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |
| 85 | ค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์  (กองการศึกษาฯ) | เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ | 36,437.73 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ทรัพย์สินทางราชการบำรุงและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ | กองการศึกษาฯ |
| 86 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (กองการศึกษาฯ) | เพื่อใช้ในราชการรถยนต์ส่วนกลางของการศึกษาฯ | ใช้ในกองการศึกษาฯ | 16,850.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การติดต่อราชการเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย | กองการศึกษาฯ |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 87 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) | เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 22,756.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | งานกองการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กได้ใช้วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ |
| 88 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) | เพื่อใช้ในราชการและปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 4,721.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | มีวัสดุก่อสร้างในการปฏิบัติงาน | กองการศึกษาฯ |
| 89 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) | เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน  งานครัว | 5,000.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้จากงานบ้านงานครัว | กองการศึกษาฯ |
| 90 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษาฯ) | เพื่อจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | จ้างเหมาจัดทำ/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ | 4,700.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมและกองการศึกษาฯได้รับการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | กองการศึกษาฯ |
| 91 | ค่าน้ำประปา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน | เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน | 2,771.30 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคให้กับเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |
| 92 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น | อินเตอร์เน็ตในกองการศึกษาฯ | 9,630.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | งานเกิดความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลทางราชการเช่น  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | กองการศึกษาฯ |
| 93 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (กองสาธารณสุขฯ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา พนักงานส่วนตำบล | พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 12,900.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กองสาธารณสุขฯ |
| 94 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) | เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 26,306.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานบริการประชาชน | กองสาธารณสุขฯ |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 95 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (กองสาธารณสุขฯ) | เพื่อเป็นการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ | จ่ายค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ | 398,265.60 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุขฯ |
| 96 | ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) | เพื่อเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | ภายในกองสาธารณสุข | 3,916.20 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การปฏิบัติราชการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กองสาธารณสุขฯ |
| 97 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสาธารณสุขฯ) | เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลางของกองสาธารณสุขฯ | จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขฯ | 67,300.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | รถยนต์ส่วนกลางได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุขฯ |
| 98 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (กองสาธารณสุขฯ) | เพื่อใช้เติมยานพาหนะและขนส่งรวมถึงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆในการควบคุมดูแล | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเติมยานพาหนะและขนส่ง  รวมถึงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ | 401,320.00 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน | กองสาธารณสุขฯ |
| 99 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย | 124,849.20 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการบำรุงและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | กองสาธารณสุขฯ |
|  | **รวม** | | | **8,257,278.62** |  |  |  |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกองทุน | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | 400,000.00 | การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกองทุนมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป | ประชาชนได้รับการดูแล | กองสาธารณสุข | กองทุนหลักประกันสุขภาพ |
| **รวม** | | | | 400,000.00 |  | | | |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | | - |  | | |

3.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แบบ ผ.05)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | | - |  | | |

3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ  ที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | มาตรการประกาศกำหนดนโยบาย  ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหารงานทุกขั้นตอนของหน้าที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 0 | |  | | --- | | การปฏิบัติงาน | | ถูกต้องตาม | | ระเบียบไม่น้อย | | กว่าร้อยละ 80 | | |  | | --- | | ผู้บริหาร พนักงาน | | ส่วนตำบล พนักงานจ้าง | | ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน | | ได้อย่างถูกต้องตาม | | กฎหมายระเบียบ | | สำนักปลัด |
| 2 | มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมของการบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ | เพื่อให้การดำเนินงานกรบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 0 | |  | | --- | | เป็นอยู่ดีขึ้น | | มีความโปร่งใส | | เป็นไปตามหลัก | | คุณธรรม ไม่น้อย | | กว่า ร้อยละ 80 | | |  | | --- | | งานบุคคลดำเนินงาน | | เป็นไปตามหลัก | | คุณธรรม | | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น | เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  หินเหล็กไฟ | พนักงานและเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วน  ตำบลหินเหล็กไฟ | 0 | ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ | พนักงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ | สำนักปลัด |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ  ที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 4 | มาตรฐาน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  หินเหล็กไฟ | เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความ  ประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่ง มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล | พนักงานและเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วน  ตำบลหินเหล็กไฟ | 0 | พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | พนักงานส่วนตำบลไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย | สำนักปลัด |
| 5 | มาตรการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชา | พนักงานและเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วน  ตำบลหินเหล็กไฟ | 0 | พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร ขององค์การบริหารส่วน  ตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 0 | ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่  ร้อยละ 80 | ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ด้านการจัดซื้อ-จ้าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง | ทุกส่วนราชการ | 0 | ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่  ร้อยละ 80 | เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง | กองคลัง |
| 8 | มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์  การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลาขั้นตอนการร้องเรียน | ประชาชนในตำบล  หินเหล็กไฟ | 0 | เรื่องร้องเรียนที่ได้พิจารณาแล้วเสร็จ  ร้อยละ80 | ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลา  ขั้นตอนการร้องเรียน | สำนักปลัด |
| 9 | มาตรการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางหรือวิธีการร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชน ผู้รับบริการได้ทราบถึงขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ | ประชาชนในตำบล  หินเหล็กไฟ | 0 | ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการร้องเรียน  ร้อยละ 80 | ประชาชนได้ทราบขั้นตอน  การร้องเรียน ร้องทุกข์ | สำนักปลัด |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ  ที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 10 | รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ทราบถึงผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ | ประชาชนในตำบล  หินเหล็กไฟ | 0 | ประชาชนได้รับทราบผลการพิจารณาข้อร้องเรียน ร้อยละ 80 | ประชาชนในตำบลได้ทราบถึงผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ | สำนักปลัด |
| 11 | มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วม | คณะกรรมการสนับสนุน  การจัดทำแผนพัฒนา | 0 | คณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 | คณะการจัดทำแผนพัฒนาได้มีกรรมการสนับสนุนส่วนร่วม | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี | เพื่อจัดวางระบบการภายในตามระเบียบ คตง.ควบคุม | พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง | 0 | |  | | --- | | เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ | | และปฏิบัติตามระเบียบ | | ระเบียบ 80 | | เจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน | ทุกหน่วยงานราชการ | 0 | บุคลากรมีความเข้าใจ  ร้อยละ 80 | บุคลากรมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด | สำนักปลัด |
| 14 | กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | |  | | --- | | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | | ทุกกอง | สำนักปลัด |
| 15 | มาตรการติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | |  | | --- | | เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ | | จัดทำและนำแผนการปรับปรุง | | หรือบริหารความเสี่ยง ไปดำเนิน | | การลดความเสี่ยง | | |  | | --- | | การปฏิบัติงานเป็นไป | | อย่างมีประสิทธิภาพ | | 0 | ส่วนราชการที่รับผิดชอบนำความเสี่ยงไปปรับปรุงร้อยละ 80 | การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | หน่วยตรวจสอบ  ภายใน |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  ที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ  ที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 16 | กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ | คู่มือสำหรับประชาชน | 0 | ประชาชนที่มาติดต่อได้รับความสะดวกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับ  ความสะดวก | ทุกกอง |
| 17 | การปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจตามภารกิจ | เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเพื่ออำนวยความแก่ประชาชน | ทุกส่วนราชการ | 0 | ประชาชนได้รับความสะดวกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ | ทุกกอง |
| 18 | กิจกรรม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบจากหน่วยกำกับ | เพื่อปฏิบัติคามระเบียบ กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับหน่วยงานตรวจสอบ | ทุกส่วนราชการ | 0 | การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 | การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ทุกกอง |
| **รวม** | | | | 0 |  | | |

3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | รายการครุภัณฑ์ | ประเภทครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  ที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ  ที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **รวม** | | | | | | 0 |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 20 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 14 | 93.33 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 | 100 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 10 | 10 | - |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | - |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | - |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | - |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | - |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | - |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | - |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | - |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | - |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | - |
| รวมคะแนน | | **100** | 99 | 97.77 |

1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์  
ได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนน และ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีรายละเอียดครบถ้วน

2)พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ.ของคะแนนในประเด็น 93.33 และคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล

3) พบว่า มีบางประเด็นรายละเอียดไม่ครบถ้วน

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | **20** | 20 | 100 | -รายละเอียดครบถ้วน |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 |  |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 |  |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 |  |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 |  |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 |  |  |
| * 1. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 |  |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 |  |  |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 3 | 3 |  |  |
| **รวม** | **20** | 20 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-มีข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็น

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | | 14 | | 93.33 | รายละเอียดของข้อมูลยังไม่ครบถ้วน |
|  | | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | | 2 | | --- |  |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | | 1 | | - |  |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | | 2 | | - |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | | 2 | | - |  |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | | 2 | | - |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | | 2 | 2 | | - | |  |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | | 2 | 1 | | - | |  |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | | 1 | 1 | | - | |  |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | | 1 | 1 | | - | |  |
| **รวม** | | **15** | **14** | | **93.33** | |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

-รายละเอียดของข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** | |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | | **65** | | **65** | | **100** | | มีรายเอียดครบถ้วน | |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | | 5 | | 5 | |  | |  | |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** | |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | | 5 | |  | |  | |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** | |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | | 5 | |  | |  | |
| **รวม** | **65** | | **65** | | **100** | |  | |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

* มีรายละเอียดครบถ้วน

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเมื่อวันที่...2....ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 10 |  |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ | 10 | 10 |  |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ | 10 | 10 |  |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 10 |  |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 58 |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |  |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |  |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 |  |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 |  |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 |  |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |  |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 |  |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |  |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4 |  |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4 |  |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |  |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 98 | 98 |

1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา,การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น 100 และคิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีรายละเอียดครบถ้วน

2) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ประกอบด้วย มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ, มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 81.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากห้วงระยะเวลาเปลี่ยนทำให้การประมาณราคาคลาดเคลื่อน

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน  
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ คิดเป็นร้อยละ100ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

**สรุปผล**  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 135 ชุด

**เพศ** - ชาย จำนวน 62 ราย

- หญิง จำนวน 73 ราย

**อายุ** - ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 14 ราย - 20 – 30 ปี จำนวน 32 ราย - 31 – 40 ปี จำนวน 34 ราย

- 41 – 50 ปี จำนวน 27 ราย - 51 – 60 ปี จำนวน 17 ราย - มากกว่า 60 ปี จำนวน 11 ราย

**การศึกษา** - ประถมศึกษา จำนวน 52 ราย - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 47 ราย

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 10 ราย - ปริญญาตรี จำนวน 10 ราย

- สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 ราย - อื่น ๆ จำนวน 15 ราย

**อาชีพ** - รับราชการ จำนวน9 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ราย

- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 16 ราย - รับจ้าง จำนวน 31 ราย

- นักเรียน นักศึกษา จำนวน 15 ราย - เกษตรกร จำนวน 55 ราย

- อื่น ๆ จำนวน - ราย

**ในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก**  **(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **พอใจ**  **(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ไม่พอใจ**  **(ราย)** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 54 | 40.00 | 68 | 50.37 | 13 | 9.63 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 48 | 35.56 | 70 | 51.85 | 17 | 12.59 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 48 | 35.56 | 63 | 46.66 | 24 | 17.78 |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 55 | 40.74 | 60 | 44.44 | 20 | 14.82 |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 53 | 39.26 | 59 | 43.70 | 23 | 17.04 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 48 | 35.56 | 72 | 53.33 | 15 | 11.11 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 51 | 37.78 | 56 | 41.48 | 28 | 20.74 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 50 | 37.04 | 49 | 36.29 | 36 | 26.67 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 39 | 28.89 | 75 | 55.55 | 21 | 15.56 |

**หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 135 ราย**

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.หินเหล็กไฟ **ในภาพรวม** ปรากฏว่า ในจำนวน

หัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น **เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 36.71, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08, และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 16.21**

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.77 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.52 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.52 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.42 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.63 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.50 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.13 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.63 |
| **รวม** | **8.54** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.63 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.63 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.53 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.79 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.72 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.58 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.78 |
| **รวม** | **8.65** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.61 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.85 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.69 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.58 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| **รวม** | **8.69** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.61 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.55 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.72 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.75 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.71 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| **รวม** | **8.69** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.73 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.76 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.64 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.43 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.77 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.72 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.72 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.79 |
| **รวม** | **8.68** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.67 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.52 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.48 |
| 6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด | 8.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.61 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.63 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| **รวม** | **8.58** |

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | | | **อนุมัติงบประมาณ** | | | | **ลงนามสัญญา** | | | | **เบิกจ่าย** | | | | **100%** | | | |
| **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม | 116.0 | 22.14 | 37,515,200.00 | 12.45 | 72.0 | 28.57 | 26,833,000.00 | 39.67 | 16.0 | 15.53 | 2,692,691.60 | 16.39 | 15.0 | 19.48 | 2,647,691.60 | 30.58 | 14.0 | 20.90 | 2,610,991.60 | 32.81 |
| 2.ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 15.0 | 2.86 | 2,600,000.00 | 0.86 | 3.0 | 1.19 | 450,000.00 | 0.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 210.0 | 40.08 | 229,497,900.00 | 76.16 | 69.0 | 27.38 | 30,084,700.00 | 44.47 | 36.0 | 34.95 | 11,293,395.00 | 68.74 | 11.0 | 14.29 | 3,981,395.00 | 45.99 | 11.0 | 16.42 | 3,981,395.00 | 50.03 |
| 4.ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 145.0 | 27.67 | 22,396,200.00 | 7.43 | 96.0 | 38.10 | 9,708,400.00 | 14.35 | 51.0 | 49.51 | 2,441,890.92 | 14.86 | 51.0 | 66.23 | 2,028,192.02 | 23.43 | 42.0 | 62.69 | 1,365,961.72 | 17.16 |
| 5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 23.0 | 4.39 | 7,320,000.00 | 2.43 | 11.0 | 4.37 | 550,000.00 | 0.81 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 15.0 | 2.86 | 1,990,000.00 | 0.66 | 1.0 | 0.40 | 20,000.00 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวม** | **524.0** |  | **301,319,300.00** |  | **252.0** |  | **67,646,100.00** |  | **103.0** |  | **16,427,977.52** |  | **77.0** |  | **8,657,278.62** |  | **67.0** |  | **7,958,348.32** |  |

**ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา เป็นต้น

3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

4. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ**

1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน