## ผด.6 (2)
ผด.๖
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 | [12 empty] | O งวดที่ ๑ ( ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | [12 empty] | O งวดที่ ๒ ( เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕7
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน (บาท) | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | ตามแผน
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก | 1957-03-14 | / | 1957-03-28 | / | 50/2557 | 1957-04-04 | 1957-06-03 | / | ๗42,๐๐๐.- | 19 พ.ค. ๕7 | / | – | –
ซอย ต้นไทร หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย
| ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก | 1957-03-14 | / | 1957-03-28 | / | 51/2557 | 1957-04-04 | 1957-06-03 | / | ๗42,๐๐๐.- | 19 พ.ค. ๕7 | / | – | –
ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-03-14 | / | 1957-03-28 | / | 52/2557 | 1957-04-04 | 1957-06-03 | / | 475,๐๐๐.- | 19 พ.ค. ๕7 | / | – | –
ซอย ภู่ระหงษ์ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 54/2557 | 1957-05-14 | 28 มิ.ย. ๕7 | / | 736,๐๐๐.- | 10 มิ.ย. ๕7 | / | – | –
ซอย หลังวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 55/2557 | 1957-05-14 | 28 มิ.ย. ๕7 | / | 736,๐๐๐.- | 10 มิ.ย. ๕7 | / | – | –
ซอย ศาลาโบราณ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 56/2557 | 1957-05-14 | 28 มิ.ย. ๕7 | / | 121,000.- | 10 มิ.ย. ๕7 | / | – | –
ซอย บ้านป้าเลย หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 57/2557 | 27 พ.ค. ๕7 | 11 ก.ค. ๕7 | / | 231,000.- | อยุ่ระหว่างส่งมอบ และตรวจการจ้าง
ซอย หนองน้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม
| ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [6 empty] | ลงชื่อ................................................................ปลัด อบต.
| (นายสุริยา ชิดเอื้อ) |  | (นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร) |  |  |  | (นางจิราพร รอดภัย)
ผด.๖
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 | [12 empty] | O งวดที่ ๑ ( ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | [12 empty] | O งวดที่ ๒ ( เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕7
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน (บาท) | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | ตามแผน
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก | 1957-03-14 | / | 1957-03-28 | / | 50/2557 | 1957-04-04 | 1957-06-03 | / | ๗42,๐๐๐.- | 19 พ.ค. ๕7 | / | – | –
ซอย ต้นไทร หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย
| ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก | 1957-03-14 | / | 1957-03-28 | / | 51/2557 | 1957-04-04 | 1957-06-03 | / | ๗42,๐๐๐.- | 19 พ.ค. ๕7 | / | – | –
ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-03-14 | / | 1957-03-28 | / | 52/2557 | 1957-04-04 | 1957-06-03 | / | 475,๐๐๐.- | 19 พ.ค. ๕7 | / | – | –
ซอย ภู่ระหงษ์ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 54/2557 | 1957-05-14 | 28 มิ.ย. ๕7 | / | 736,๐๐๐.- | 10 มิ.ย. ๕๕ | / | – | –
ซอย หลังวัดนิโครธารม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 55/2557 | 1957-05-14 | 28 มิ.ย. ๕7 | / | 736,๐๐๐.- | 10 มิ.ย. ๕๕ | / | – | –
ซอย ศาลาโบราณ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 56/2557 | 1957-05-14 | 28 มิ.ย. ๕7 | / | 121,000.- | 10 มิ.ย. ๕๕ |  | – | –
ซอย บ้านป้าเลย หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1957-04-22 | / | 2 พ.ค. ๕7 | / | 57/2557 | 27 พ.ค. ๕7 | 11 ก.ค. ๕7 | / | 231,000.- | อยุ่ระหว่างส่งมอบ และตรวจการจ้าง
ซอย หนองน้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม
| ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [6 empty] | ลงชื่อ................................................................ปลัด อบต.
| (นายสุริยา ชิดเอื้อ) |  | (นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร) |  |  |  | (นางจิราพร รอดภัย)

## ผด.5
ผด.๕
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | (ผด.๒) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 27 | สอบราคา | 1957-03-14 | 28 มึ.ค. 57 | 1957-04-04 | 30 | 1957-06-18
ซอย ต้นไทร หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 39 | สอบราคา | 1957-03-14 | 28 มึ.ค. 57 | 1957-04-04 | 30 | 1957-06-18
ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 43 | สอบราคา | 1957-03-14 | 28 มึ.ค. 57 | 1957-04-04 | 30 | 1957-06-18
ซอย ภู่ระหงษ์ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 24 | สอบราคา | 1957-04-22 | 1957-05-02 | 1957-05-14 | 30 | 1957-07-08
ซอย หลังวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 36 | สอบราคา | 1957-04-22 | 1957-05-02 | 1957-05-14 | 30 | 1957-07-08
ซอย ศาลาโบราณ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 37 | สอบราคา | 1957-04-22 | 1957-05-02 | 1957-05-14 | 30 | 1957-07-08
ซอย บ้านป้าเลย หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 41 | สอบราคา | 1957-04-22 | 1957-05-02 | 1957-05-14 | 30 | 1957-07-08
ซอย หนองน้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม
| ลงชื่อ..................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ลงชื่อ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ลงชื่อ................................ปลัด อบต.
| (นายสุริยา ชิดเอื้อ) |  | (นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร) |  |  |  | (นางจิราพร รอดภัย)

## ผด.6
ผด.๖
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 | [12 empty] | O งวดที่ ๑ ( ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | [12 empty] | O งวดที่ ๒ ( เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน ๒๕๕7
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน (บาท) | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | ตามแผน
1 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1957-01-15 | / | 1957-01-27 | / | 28/2557 | 1957-02-03 | 20 มี.ค. ๕7 | / | 429,5๐๐.- | 1957-02-20 | / | 34,4๐๐.- | –
ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ
| ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [6 empty] | ลงชื่อ................................................................ปลัด อบต.
| (นายสุริยา ชิดเอื้อ) |  | (นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร) |  |  |  | (นางจิราพร รอดภัย)